## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）确定用例，操作者：用户 功能：《登录注册》、《好友管理》 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）确定用例，操作者：用户 功能：《个人信息维护》 | 100%
马磊山
黄嘉衡 |  |  | 请假
陈静敏 |  |  | 请假
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）编写我的、地图的详细用例约束 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）编写登录注册的详细用例约束 | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）编写消息模块的用例约束 | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）编写聊天室模块的用例约束 | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）PC端群链接的用例约束 | 100%
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）设计后台模块UI | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）设计我的模块UI | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）设计地图模块UI | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）设计设置模块UI | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）设计聊天模块UI | 100%
总结：都已经完成计划内容，但是由于UI分工合作，主题方面稍微冲突，花少量时间讨论后便可修改提交查看。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
总结：
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）编写后台接口名
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）整理UI界面文档
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）编写数据库ER图
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）设计功能分析与具体实现文档
蔡智杰 | （1）熟悉需求文档（2）熟悉用例图、UI图以及功能概况（3）编写界面命名文档
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）编写数据库逻辑图
总结：
日期：2018.10.17 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 项目评审 | 已完成
杨泽迦 | 项目评审 | 已完成
马磊山 | 项目评审 | 已完成
黄嘉衡 | 项目评审 | 已完成
蔡智杰 | 项目评审 | 已完成
陈静敏 | 项目评审 | 已完成
总结：完成的都大致符合老师的要求
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 完成数据库建表 | 已完成
杨泽迦 | 编写技术方案文档 | 已完成
马磊山 | 构造前端开发环境 | 未完成
黄嘉衡 | 构造前端开发环境 | 未完成
蔡智杰 | 配置GitHub的环境 | 未完成
陈静敏 | 编写后台登录UI | 已完成
总结：因环境开发环境数量大，因此尚未完成。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 配置GitHub的环境 | 完成
杨泽迦 | 编写前端注册登录UI | 完成
马磊山 | 构造集成开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 构造集成开发环境 | 完成
蔡智杰 | 编写后台登录UI | 完成
陈静敏 |  |  | 请假
总结：因环境开发环境数量大，因此时间耽误时间太长。下次应分细工完成。
日期：2018.10.24 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 辅导GitHub的环境、编写前端聊天对话界面 | 完成
杨泽迦 | 编写前端群组登录UI | 完成
马磊山 | 构造后台开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 构造后台开发环境 | 完成
蔡智杰 | 编写前端召回密码ui | 完成
陈静敏 | 编写后台修改密码UI | 完成
总结：因双休，时间比较充足，因此完成程度比较满意。
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写聊天室群管理界面 | 完成
杨泽迦 | 编写前段语音通话UI界面 | 完成
马磊山 | 构造后台开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 编写群管理UI | 完成
蔡智杰 | 构造地图模块集成环境 | 完成
陈静敏 | 编写PC端的后台管理界面 | 完成
总结：地图模块集成环境通过摸索几次之后，终于安装好了
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写聊天室群转让群主界面 | 完成
杨泽迦 | 整合前段语音通话UI界面 | 完成
马磊山 | 构造后台开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 编写前段登陆注册代码 | 完成
蔡智杰 | 构造地图模块集成环境 | 完成
陈静敏 | 编写后台管理登陆注册界面代码 | 完成
总结：进度稍缓，需加快进度。
日期：2018.11.01 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写聊天室群设置群主界面 | 完成
杨泽迦 | 整合前段语音通话UI界面 | 完成
马磊山 | 编写后台管理接口 | 完成
黄嘉衡 | 完善后台管理接口与集成swagger可视化接口工具 | 完成
蔡智杰 | 编写地图模块UI | 完成
陈静敏 | 编写后台管理系统的消息界面以及数据模块 | 完成
总结：组员都很努力，过程遇到懵懂地方，都相互沟通。
日期：2018.11.05 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 抠UI所用图以及邀请群成员UI | 完成
杨泽迦 | 将所扣图导入到项目以及类的监听 | 完成
马磊山 | 前端界面交互处理 | 完成
黄嘉衡 | 前端界面逻辑跳转 | 完成
蔡智杰 | 编写前端群组列表UI | 完成
陈静敏 | 后台界面之间的交互 | 完成
总结:进度比起之前有快很多，但仍需加快。在界面方面虽然早已设计好，但仍然在编写过程中一点一点改善并且备注，以达到更好的界面效果
日期：2018.11.07 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写完善群组管理界面达到主题优化 | 完成
杨泽迦 | 将消息、群组、我的三个主界面跳转优化 | 完成
马磊山 | 添加录音所需要的广播权限 | 完成
黄嘉衡 | 编写群组的添加列表功能 | 完成
蔡智杰 | 编写群组主功能UI界面 | 完成
陈静敏 | 编写后台数据的加载代码 | 完成
总结：任务都完成的很满意，但仍然是界面初步完成的不太好看，正在一步一步修改
日期：2018.11.08 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写转让群主界面达到主题优化 | 完成
杨泽迦 | 将创建群主界面跳转优化 | 完成
马磊山 |  | 完成 | 没来
黄嘉衡 | 编写群组的添加列表功能 | 完成
蔡智杰 | 编写解散群组功能UI界面 | 完成
陈静敏 | 操作后台数据加载的代码 | 完成
总结：UI在大致的修改下，有进步
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写我的头像切换功能代码 | 完成
杨泽迦 | 编写网络自身定位代码 | 完成
马磊山 |  | 完成 | 没来
黄嘉衡 | 编写群聊功能代码以及群管理界面的数据交互 | 完成
蔡智杰 | 编写网络自身定位代码 | 完成
陈静敏 | 完善操作后台数据加载的代码 | 完成
总结：不再纠结UI的问题，在功能实施上有很大的前进
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 |  |  | 请假
杨泽迦 | 编写新建群，用户详情的界面 | 完成
马磊山 |  |  | 没来
黄嘉衡 | 完成群管理界面的功能 | 50%
蔡智杰 |  |  | 请假
陈静敏 | 完善后台管理系统管理模块功能 | 80%
总结：分工比较明确，这样速度也会有所提高，不过今天没来的人比较多
日期：2018.11.15 第十一周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写地图模块的界面 | 完成
杨泽迦 | 编写我的模块的界面 | 完成
马磊山 |  |  | 没来
黄嘉衡 | 完成群管理界面的功能、前后台集成推送 | 完成
蔡智杰 |  |  | 请假
陈静敏 | 完善后台管理系统管理模块功能 | 完成
总结：如今差地图模块和我的功能模块的功能。并且需处理整体效果
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写我的功能的更改头像功能
杨泽迦 | 编写我的模块的更改名字界面
马磊山 |  |  | 没来
黄嘉衡 | 编写用户私聊功能
蔡智杰 | 编写用户详情页UI |  | 请假
陈静敏 | 完善后台管理系统管理模块功能
总结：
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写我的功能的更改性别功能
杨泽迦 | 编写我的模块的年龄更改界面
马磊山 |  |  | 没来
黄嘉衡 | 完善用户私聊功能
蔡智杰 | 编写用户详情页UI |  | 请假
陈静敏 | 完善后台管理系统管理模块功能
总结：