## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（登录注册） | 已完成
潘泽珊 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（好友管理） | 已完成
杨淑堂 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（个人信息维护） | 已完成
吴志勇 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（群管理） | 已完成
区坤 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（管理员）,功能模块（群管理） | 已完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 修改用例图（普通用户） | 已完成
潘泽珊 | 修改用例图（群管理） | 已完成
杨淑堂 | 修改用例图（系统管理员） | 已完成
吴志勇 | 修改用例图（系统管理员） | 已完成
区坤 | 修改用例图（系统管理员） | 已完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 用例描述普通用户（搜索群、申请加入群模块） | 已完成
潘泽珊 | 用例描述普通用户（个人信息维护、好友管理模块） | 已完成
杨淑堂 | 用例描述普通用户（注册、登录、查看自身定位、找回密码、创建群、显示群列表） | 已完成
吴志勇 | 用例描述普通用户群管理模块 | 已完成
区坤 | 用例描述系统管理员 | 已完成
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 讨论UI设计，手机端的UI设计 | 10%
潘泽珊 | 讨论UI设计，手机端的UI设计 | 10%
杨淑堂 | 讨论UI设计，PC端的UI设计 | 10%
吴志勇 | 讨论UI设计，系统管理员UI设计 | 10%
区坤 | 讨论UI设计，系统管理员UI设计 | 10%
总结：对一些作图软件不是很熟悉，花费了挺多时间
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 完善APP的UI设计 | 已完成
潘泽珊 | 编辑APP的UI设计文档 | 已完成
杨淑堂 | 完善用例需求分析文档 | 已完成
吴志勇 | 编辑管理员的UI设计文档 | 已完成
区坤 | 完善管理员的UI设计 | 已完成
日期：2018.10.17 第七周周 三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 讨论数据库
潘泽珊 | 讨论数据库
杨淑堂 | 讨论数据库
吴志勇 | 讨论数据库
区坤 | 讨论数据库，做数据库逻辑图形