## Sheet1
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 讨论完善管理端界面设计 | 基本完成
何舒静 |  | 基本完成
郑瑞贤 |  | 基本完成
总结：界面随着项目推进还要不断改进。
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改后端添加数据分页 | 完成
何舒静 | 修改前端界面添加分页 | 完成
郑瑞贤 | 修改前端界面添加分页 | 完成
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 学生考试前端对接 | 完成
何舒静 | 全部考试课程和考试班级获取 | 完成
郑瑞贤 | 学生考试后端对接 | 完成
总结：还剩下学生端的考试尚未完成
日期：2018.10.22 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 验证码 | 完成
何舒静 | 使用说明书撰写 | 完成
郑瑞贤 | js重复加载问题 | 完成
总结：js的问题是由于监听器重复加载导致，使用说明书先撰写原稿后再修改
日期：2018.10.21 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 分页重载问题 | 完成
何舒静 | 修改使用说明书 | 完成
郑瑞贤 | 合并js代码 | 忽略
总结：监听器重载是由于代码多次执行导致的，需要重新组织前端代码，合并js代码在重组中进行
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改前端代码组织 | 完成
何舒静 | 录入习题题目与答案 | 推迟
郑瑞贤 | 编辑器的学习 | 完成
总结：
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改学生端页面位置 | 完成
何舒静 | 阅读习题题目与答案 | 完成
郑瑞贤 | 添加下拉选择 | 完成
总结：
日期：2018.10.31 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改题目 | 完成
何舒静 | 录入习题题目与答案 | 完成
郑瑞贤 | 添加编辑器 | 完成
总结：
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 添加搜索功能 | 完成
何舒静 | 添加登录验证 | 完成
郑瑞贤 | 修改考试界面 | 完成
总结：
日期：2018.11.7 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改文件上传 | 完成
何舒静 | 编辑器代码提示 自动补全 高亮 | 完成
郑瑞贤 | 修改主页面，已登录和未登录 | 完成
总结：
日期：2018.11.8 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 检查页面存在的问题 | 进行中
何舒静 | 修改考试进入界面 | 进行中
郑瑞贤 | 修改题目内容 | 进行中
总结：
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改考试测评评分 | 完成
何舒静 | 用例设计文档 | 完成
郑瑞贤 | 修改界面 | 30%
总结：
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 管理端检查 | 完成
何舒静 | 用例规约说明书 | 完成
郑瑞贤 | 管理端前端修改 | 60%
总结：
日期：2018.11.15 第十一周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 教师端检查 | 完成
何舒静 | 系统拓扑结构图 | 完成
郑瑞贤 | 管理端前端修改 | 完成
总结：
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 增加批量删除 | 完成
何舒静 | 数据库相关文档 | 完成
郑瑞贤 | 教师端前端修改 | 完成
总结：
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 项目测试部署 | 进行中
何舒静 | 测试文档 | 进行中
郑瑞贤 | 改变题目显示样式 | 完成
总结：