## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 参考综合指导书，完成系统管理员角色的需求分析 | 已完成
吴培宁 | 参考综合指导书，完成群主角色的需求分析 | 已完成
游志伟 | 参考综合指导书，完成普通用户角色的需求分析 | 已完成
郑锐芝 | 参考综合指导书，完成与位置信息相关功能的需求分析 | 已完成
区梓恒 | 暂无 |  | 有事情缺席
总结：任务完成
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 小组讨论并重新完善用例图 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 | 根据讨论结果，确定并制作用例图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能） | 完成20% | 由于讨论排版与设计问题，下午做的时间不多，基本上都是到晚上才开始做
区梓恒 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能） | 完成30%
游志伟 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 完成60%
吴培宁 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能） | 完成20%
郑锐芝 | 根据需求用例文档，PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 完成40%
总结：一次性分配的任务太多了，当堂课没能如期完成
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，继续完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能） | 已完成
区梓恒 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能） | 已完成
游志伟 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 已完成
吴培宁 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能） | 已完成
郑锐芝 | 根据需求用例文档，继续完成PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 已完成
总结：经过周末全组组员的努力，已于周日完成用例规约文档设计。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完成系统管理员模块功能实体的提取 | 已完成
区梓恒 | 完成普通用户相关功能模块的实体提取 | 已完成 | 由于普通用户功能模块比较多，为了保证提取实体时比较完整，此任务由两个人来完成
游志伟
吴培宁 | 完成群主角色相关模块的实体提取 | 已完成
郑锐芝 | 整合各个组员的提取的实体，绘制出完整的er图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 通过网络途径了解h5开发，初步学习如何通过h5进行开发移动端 | 已完成 | 经过小组成员的讨论，由于我们班安卓学的不多，用纯安卓开发和用h5开发都需要进行学习，考虑到我们组员对网页的开发会比较熟悉，初步决定使用当下比较的流行的h5开发移动端。
区梓恒 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
郑锐芝 |  | 已完成
总结：从下午到晚上，发现用h5开发我们还需要补充一些其他的前端知识，考虑到每个组员的学习能力不同，所以我们将在下周再开始代码的编写。
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 项目评审 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 |  | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，完成PC端网页的编写 | 10% | css、js不熟悉
吴培宁 | 根据用例规约文档，完成群主模块功能网页的编写 | 5% | css、js不熟悉
游志伟 | 根据用例规约文档，完成系统管理员模块功能网页的编写 | 40%
区梓恒 | 根据用例规约文档，完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 5% | css、js不熟悉
郑锐芝 | 完成数据库表的创建，后台技术的选型，编写技术选型的文档 | 完成
总结：本次的分配任务未考虑到组员的css、js基础太久没用都忘得差不多了，导致了完成页面时需要大量查找资料，最后也没能如期完成分配的任务。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 50%
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 50%
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 60%
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 60%
郑锐芝 | 后台系统ssm框架搭建，完成dao层、部分service层的代码初步编写 | 完成
总结：
日期：2018.10.24 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 70%
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 70%
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 80%
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 80%
郑锐芝 | 完成service层的代码编写 | 完成 | 只针对部分逻辑业务层，在结合前端页面时可能还需要增加其他内容
总结：
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 90%
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 90%
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 90%
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 90%
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action |  | 计划到下周结束前完成
总结：
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 完成
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 完成
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 完成
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action |  | 计划到下周结束前完成
总结：完成的进度还可以，不过在细节上出现了一些小的问题，比如在不同屏幕手机展示效果布局出现较大的偏差，所以还需对所编写好的一些css进行调整
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到下周结束前完成
总结：
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到本周结束前完成
总结：
日期：2018.11.7 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到本周结束前完成
总结：
日期：2018.11.8 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到本周结束前完成
总结：
日期：2018.11.9 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到本周结束前完成
总结：
日期：2018.11.9 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到本周结束前完成
总结：
日期：2018.11.9 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到本周结束前完成
总结：没有全部完成，分的范围太广，完成起来不是很好，接下来将对未完成的任务进行更细的分配。
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 测试已完成的web端功能 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 解决群主模块功能网页编写后在手机上显示出现效果不一致的问题 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 解决系统管理员功能网页编写后在手机上显示出现效果不一致的问题 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 完成聊天交互的功能 | 进行中
区梓恒 | 无 |  | 不在学校
总结：
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 测试已完成的web端功能 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 解决群主模块功能网页编写后在手机上显示出现效果不一致的问题 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 解决系统管理员功能网页编写后在手机上显示出现效果不一致的问题 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 完成聊天交互的功能 | 进行中
区梓恒
总结：
日期：2018.11.15 第十一周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 测试已完成的web端功能 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 解决群主模块功能网页编写后在手机上显示出现效果不一致的问题 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 解决系统管理员功能网页编写后在手机上显示出现效果不一致的问题 | 进行中 | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 完成聊天交互的功能 | 进行中
区梓恒
总结：直到本周末，基本上完成了整个需求规格说明书上的所有功能
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 测试使用整个app，找出软件存在的bug以便在演示前得到修复 | 进行中
区梓恒 |  | 进行中
游志伟 |  | 进行中
吴培宁 |  | 进行中
郑锐芝 | 额外添加生成群二维码的功能 | 进行中 | 生成群二维码功能在本周二完成
总结：
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 测试使用整个app，找出软件存在的bug以便在演示前得到修复 | 进行中
区梓恒 |  | 进行中
游志伟 |  | 进行中
吴培宁 |  | 进行中
郑锐芝 | 额外添加扫码加群的功能 | 完成
总结：
日期：2018.11.22 第十二周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 测试使用整个app，找出软件存在的bug以便在演示前得到修复 | 进行中
区梓恒 |  | 进行中
游志伟 |  | 进行中
吴培宁 |  | 进行中
郑锐芝 | 额外添加头像裁剪的功能 | 完成
总结：到此，整个项目的功能包括额外扩展的功能代码全部编写完毕