## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 参考综合指导书，完成系统管理员角色的需求分析 | 已完成
吴培宁 | 参考综合指导书，完成群主角色的需求分析 | 已完成
游志伟 | 参考综合指导书，完成普通用户角色的需求分析 | 已完成
郑锐芝 | 参考综合指导书，完成与位置信息相关功能的需求分析 | 已完成
区梓恒 | 暂无 |  | 有事情缺席
总结：任务完成
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 小组讨论并重新完善用例图 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 | 根据讨论结果，确定并制作用例图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能） | 完成20% | 由于讨论排版与设计问题，下午做的时间不多，基本上都是到晚上才开始做
区梓恒 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能） | 完成30%
游志伟 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 完成60%
吴培宁 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能） | 完成20%
郑锐芝 | 根据需求用例文档，PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 完成40%
总结：一次性分配的任务太多了，当堂课没能如期完成
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，继续完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能） | 已完成
区梓恒 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能） | 已完成
游志伟 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 已完成
吴培宁 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能） | 已完成
郑锐芝 | 根据需求用例文档，继续完成PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 已完成
总结：经过周末全组组员的努力，已于周日完成用例规约文档设计。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完成系统管理员模块功能实体的提取 | 已完成
区梓恒 | 完成普通用户相关功能模块的实体提取 | 已完成 | 由于普通用户功能模块比较多，为了保证提取实体时比较完整，此任务由两个人来完成
游志伟
吴培宁 | 完成群主角色相关模块的实体提取 | 已完成
郑锐芝 | 整合各个组员的提取的实体，绘制出完整的er图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 通过网络途径了解h5开发，初步学习如何通过h5进行开发移动端 | 已完成 | 经过小组成员的讨论，由于我们班安卓学的不多，用纯安卓开发和用h5开发都需要进行学习，考虑到我们组员对网页的开发会比较熟悉，初步决定使用当下比较的流行的h5开发移动端。
区梓恒 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
郑锐芝 |  | 已完成
总结：从下午到晚上，发现用h5开发我们还需要补充一些其他的前端知识，考虑到每个组员的学习能力不同，所以我们将在下周再开始代码的编写。
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 项目评审 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 |  | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，完成PC端网页的编写 | 10% | css、js不熟悉
吴培宁 | 根据用例规约文档，完成群主模块功能网页的编写 | 5% | css、js不熟悉
游志伟 | 根据用例规约文档，完成系统管理员模块功能网页的编写 | 40%
区梓恒 | 根据用例规约文档，完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 5% | css、js不熟悉
郑锐芝 | 完成数据库表的创建，后台技术的选型，编写技术选型的文档 | 完成
总结：本次的分配任务未考虑到组员的css、js基础太久没用都忘得差不多了，导致了完成页面时需要大量查找资料，最后也没能如期完成分配的任务。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 50%
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 50%
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 60%
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 60%
郑锐芝 | 后台系统ssm框架搭建，完成dao层、部分service层的代码初步编写 | 完成
总结：
日期：2018.10.24 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 70%
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 70%
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 80%
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 80%
郑锐芝 | 完成service层的代码编写 | 完成 | 只针对部分逻辑业务层，在结合前端页面时可能还需要增加其他内容
总结：
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 90%
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 90%
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 90%
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 90%
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action |  | 计划到下周结束前完成
总结：
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写 | 完成
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写 | 完成
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写 | 完成
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action |  | 计划到下周结束前完成
总结：完成的进度还可以，不过在细节上出现了一些小的问题，比如在不同屏幕手机展示效果布局出现较大的偏差，所以还需对所编写好的一些css进行调整
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 | 进行中 | 计划到下周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action | 进行中 | 计划到下周结束前完成
总结：
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完善PC端网页的细节还有js的编写 |  | 计划到本周结束前完成
吴培宁 | 完善群主模块功能网页的细节 |  | 计划到本周结束前完成
游志伟 | 完善系统管理员模块功能网页的细节 |  | 计划到本周结束前完成
区梓恒 | 完善普通用户相关功能模块的网页的细节 |  | 计划到本周结束前完成
郑锐芝 | 结合组员已编写好PC端的前台代码，编写前端需要请求到的后台处理action |  | 计划到本周结束前完成
总结：