## Sheet1
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
黄丙升 | 熟悉bootstrap框架，实现后台管理主界面整体布局-pc前端编码 | 已完成
王增璟 | 实现apk上传到数据库-后台编码 | 已完成
总结：bootstrap很好用
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
黄丙升 | 熟悉bootstrap框架，初步编写后台管理主界面，初步实现自适应-pc前端编码
王增璟 | 实现错误页面返回-后台编码
总结：
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
黄丙升 | 利用bootstrap框架，完成编写后台管理主界面-pc前端编码
王增璟 | 修改完善Android端数据接收代码-Android前端编码
总结：