## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 1.熟悉需求说明书，2.完成登陆注册用例图 | 100%
陈升云 | 1.熟悉需求说明书，2.完成个人信息维护用例图 | 100%
林玮成 | 1.熟悉需求说明书，2.完成创建群用例图 | 100% | 将用例图归并到管理群用例图
吴帅辰 | 1.熟悉需求说明书，2.完成管理群用例图 | 100%
李海洋 | 1.熟悉需求说明书，2.完成gps信息采集用例图 | 100%
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成系统管理用例图 | 100%
陈升云 | 完善用户用例图 | 100%
林玮成 | 对用例图进行用例简述 | 已完成
吴帅辰 | 对用例图进行用例简述 | 已完成
李海洋 | 对用例图进行用例简述 | 已完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | UI界面设计 | 进行中
陈升云 | 用例规约文档编写 | 进行中
林玮成 | 用例规约文档编写 | 进行中
吴帅辰 | UI界面设计 | 进行中
李海洋 | 用例规约文档编写 | 进行中
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | UI界面设计 | 100%
陈升云 | 用例规约文档编写 | 100%
林玮成 | 用例规约文档编写 | 100%
吴帅辰 | UI界面设计 | 100%
李海洋 | 用例规约文档编写 | 100%
总结：
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 参与er图的讨论，完成讨论并开始创建数据库表 | 100%
陈升云 | 开始ui界面代码的编写（登录，注册） | 100%
林玮成 | 参与er图的讨论 | 100%
吴帅辰 | 完成er图逻辑模型设计 | 100%
李海洋 | 完成er图逻辑模型设计 | 100%
总结：熟悉了er图的设计流程,让数据库表创建变得更加简单
日期：2018.10.17 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成创建数据库表，完成注册servlet | 100%
陈升云 | 完成ui界面代码的编写（登录，注册） | 100%
林玮成 | 完成用例图的修改 | 100%
吴帅辰 | 着手编写系统管理员代码 | 100%
李海洋 | 编写网络交互文档 | 100%
总结：熟悉了er图的设计流程,让数据库表创建变得更加简单