## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 熟悉需求文档，分析普通用户群组管理用例图
黄俊贤 | 熟悉需求文档，分析普通用户好友管理并画出用例图
黄立根 | 熟悉需求文档，分析管理员功能并画出用例图
冯德志 | 熟悉需求文档，分析群主功能并画出用例图
常永伟 | 熟悉需求文档，分析普通用户个人信息管理并画出用例图
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
总结：
管理员功能
封群、封号、解封群、解封号、修改密码、广播系统消息、