## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 分析用例-管理员管理群组 | 完成
王佳琳 | 分析用例-管理员管理用户 | 完成
林克楷 | 分析用例-普通用户个人信息 | 完成
何达万 | 分析用例-普通用户群组管理 | 完成
黄楚峰 | 分析用例-普通用户好友管理 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 完善用例分析-管理员管理群组 | 完成
王佳琳 | 完善用例分析-管理员管理用户 | 完成
林克楷 | 完善用例分析-普通用户个人信息 | 完成
何达万 | 完善用例分析-群管理员群管理 | 完成
黄楚峰 | 完善用例分析-普通用户群维护 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 分析用例描述-普通用户更新个人信息 | 完成
王佳琳 | 分析用例描述-普通用户登录 | 完成
林克楷 | 分析用例描述-普通用户找回密码 | 完成
何达万 | 分析用例描述-普通用户查看个人信息 | 完成
黄楚峰 | 完善用例分析-普通用户注册 | 完成
总结：
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 完善分析用例描述-普通用户更新个人信息，管理员登录、管理员管理用户、管理员管理群 | 完成
王佳琳 | 完善分析用例描述-普通用户登录、找回密码、查看个人信息、更新个人信息 | 完成
林克楷 | 完善分析用例描述-普通用户找回密码、UI界面设计 | 完成
何达万 | 完善分析用例描述-普通用户查看个人信息、消息通知、申请加入群、退出群、查询加入的群、查看群成员位置信息、群内信息分享 | 完成
黄楚峰 | 完善用例分析描述-普通用户注册、邀请群成员、查看群成员、搜索已加入群、搜索群员、创建群、删除群、修改群公告、修改群名、移除指定群成员、同意或拒绝群员加入申请 | 完成
总结：
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王佳琳 | 整理完善用例规约文档（在用例规约下添加UI界面设计图片） | 完成
严春浦 | 分析数据模型 | 完成
林克楷
何达万
黄楚峰
总结：
日期：2018.10.17 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王佳琳 | 各小组进度分享 | 完成
严春浦
林克楷
何达万
黄楚峰
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 编写android端界面（系统主页） | 50%
王佳琳 | 编写android端界面（注册、登录、忘记密码） | 30%
林克楷 | 编写web前端界面 | 80%
何达万 | 分析网络交互api（普通用户注册、登录、找回密码、查看个人信息、更新个人信息 | 50%
黄楚峰 | 建立码云远程库、分析系统架构，分析网络交互api(群管理模块、管理员模块) | 80%
总结：
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续完成周一任务以及编写群管理相关界面 | 30%（已完成周一任务）
王佳琳 | 继续完成周一任务以及编写个人信息相关界面 | 50%（已完成周一任务）
林克楷 | 继续完成周一任务以及搭建web端后台 | 50%（已完成周一任务）
何达万 | 继续完成周一任务以及熟悉百度地图api | 30%（已完成周一任务）
黄楚峰 | 继续完成周一任务以及搭建android端后台，创建小组github远程库 | 20%（已完成周一任务、创建github远程库）
总结：
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续完成周三任务 | 50%
王佳琳 |  | 完成
林克楷 |  | 完成
何达万 |  | 30%
黄楚峰 |  | 完成
总结：
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续完成之前任务 | 60%
王佳琳 | 修改个人信息相关界面的一些不足 | 50%
林克楷 | 完成web端普通用户模块功能 | 70%
何达万 | 修改已写界面的一些不足 | 50%
黄楚峰 | 修改android端后台搭建的一些缺陷，android端后台注册登录编写 | 50%
总结：
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续完成周一任务 | 80%（剩下群聊、地图、群员界面未做）
王佳琳 |  | 70%
林克楷 | 编写web端个人信息模块 | 完成
何达万 | 继续完成周一任务以及熟悉okhttp、okIo、fastJson | 70%（fastJson、okhttp）
黄楚峰 |  | 70%（fastJson、okhttp）
总结：
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续完成周三任务 | 90%（剩下群聊未做）
王佳琳 |  | 完成
林克楷 | 编写web端个人信息模块 | 50%（还差更新个人信息模块）
何达万 | 继续完成周三任务以及熟悉okIo、以及修改网络交互api的一些不足 | 完成
黄楚峰 |  | 完成
总结：
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续完成上周任务 | 完成
王佳琳 | 修改主页界面的一些不足 | 50%
林克楷 | 完成上周任务以及编写web端群搜索、群信息模块 | 完成
何达万 | 修改android端群详细信息页的一些不足 | 完成
黄楚峰 | 编写android端后台个人信息模块 | 完成
总结：
日期：2018.11.7 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 编写创建群见面，小组经验分享 | 30%
王佳琳 | 完成周一任务，小组经验分享 | 60%
林克楷 | 熟悉webSocket，小组经验分享 | 30%
何达万 | 编写群界面点击群用户显示用户具体信息界面，小组经验分享 | 20%
黄楚峰 | 编写android端后台群组相关模块，小组经验分享 | 10%
总结：
日期：2018.11.8 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续周三任务 | 80%
王佳琳 |  | 80%
林克楷 |  | 完成
何达万 |  | 70%
黄楚峰 |  | 60%
总结：
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续上周任务，编写android本地数据库 | 已完成上周任务，已编写android本地数据库的用户、群组表
王佳琳 | 继续上周任务 | 完成
林克楷 | 编写web端分页功能 | 50%
何达万 | 继续上周任务，编写android端个人信息模块的数据传输 | 已完成注册、登录、忘记密码模块的数据传输
黄楚峰 | 继续上周任务 | 80%
总结：
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续周一任务 | 60%
王佳琳 | 测试android端注册登录、忘记密码数据到后台的正确性 | 50%
林克楷 | 继续周一任务 | 完成
何达万 | 继续周一任务 | 80%（完成查看个人信息模块的数据传输）
黄楚峰 | 继续周一任务 | 完成
总结：
日期：2018.11.15 第十一周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续周三任务 | 80%
王佳琳 | 继续周三任务 | 70%
林克楷 | 编写web端登录注册过滤器 | 完成
何达万 | 继续周一任务 | 完成
黄楚峰 | 编写android后台消息通知模块 | 完成
总结：
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续上周任务 | 90%
王佳琳 | 继续上周任务 | 完成
林克楷 | 实现web端显示未读消息数目 | 20%
何达万 | 完善android端本地数据库一些不足 | 完成
黄楚峰 | 实现将android端后台数据存储在缓存中 | 20%
总结：
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续上周任务 | 完成
王佳琳 | 测试获取个人信息数据的正确性 | 完成
林克楷 | 继续周一任务 | 完成
何达万 | 修改android端验证码的一些不足 | 完成
黄楚峰 | 继续周一任务 | 60%
总结：
日期：2018.11.26 第十三周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 编写选定图片后的裁剪功能 | 20%
王佳琳 | 测试找回密码数据的正确性 | 60%
林克楷 | 完善web端消息列表的一些不足 | 50%
何达万 | 编写android端创建群及查找已加入群功能 | 完成
黄楚峰 | 继续上周任务 | 完成
总结：
日期：2018.11.28 第十三周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续周一任务 | 50%
王佳琳 | 继续周一任务 | 80%
林克楷 | 继续周一任务 | 70%
何达万 | 编写android端websocket | 20%
黄楚峰 | 编写android端后台websocket | 50%
总结：
日期：2018.11.29 第十三周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 小组成果分享 | 完成情况
王佳琳
林克楷
何达万
黄楚峰
总结：
日期：2018.12.23 第十四周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
严春浦 | 继续上周任务
王佳琳 | 继续上周任务
林克楷 | 继续上周任务
何达万 | 继续上周任务
黄楚峰 | 继续上周任务
总结：