## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 查看需求分析，分析<聊天>功能模块 | 100%
王志豪 | 查看需求分析，分析<个人，设置>功能模块 | 100%
陶君瑞 | 查看需求分析，分析<登录，注册>功能模块 | 100%
王泽儒 | 查看需求分析，分析<群管理>功能模块 | 100%
张源华 | 查看需求分析，分析<定位>功能模块 | 60% | 暂时未得知如何设计用例图
总结：已进行项目需求分析讨论，并通过分析确定每个功能模块的功能
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
总结：