## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 参考综合指导书，完成系统管理员角色的需求分析 | 已完成
吴培宁 | 参考综合指导书，完成群主角色的需求分析 | 已完成
游志伟 | 参考综合指导书，完成普通用户角色的需求分析 | 已完成
郑锐芝 | 参考综合指导书，完成与位置信息相关功能的需求分析 | 已完成
区梓恒 | 暂无 |  | 有事情缺席
总结：任务完成
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 小组讨论并重新完善用例图 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 | 根据讨论结果，确定并制作用例图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能）
区梓恒 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能）
游志伟 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能）
吴陪宁 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能）
郑锐芝 | 根据需求用例文档，PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能）
总结：