## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 参考综合指导书，完成系统管理员角色的需求分析 | 已完成
吴培宁 | 参考综合指导书，完成群主角色的需求分析 | 已完成
游志伟 | 参考综合指导书，完成普通用户角色的需求分析 | 已完成
郑锐芝 | 参考综合指导书，完成与位置信息相关功能的需求分析 | 已完成
区梓恒 | 暂无 |  | 有事情缺席
总结：任务完成
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 小组讨论并重新完善用例图 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 | 根据讨论结果，确定并制作用例图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能） | 完成20% | 由于讨论排版与设计问题，下午做的时间不多，基本上都是到晚上才开始做
区梓恒 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能） | 完成30%
游志伟 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 完成60%
吴培宁 | 根据需求用例文档，移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能） | 完成20%
郑锐芝 | 根据需求用例文档，PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 完成40%
总结：一次性分配的任务太多了，当堂课没能如期完成
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据需求用例文档，继续完成pc端的界面设计并编写用例规约（已经过小组讨论只保留一部分功能） | 已完成
区梓恒 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（普通用户功能） | 已完成
游志伟 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 已完成
吴培宁 | 根据需求用例文档，继续完成移动端的界面设 计的，编写用例规约（群管理员功能） | 已完成
郑锐芝 | 根据需求用例文档，继续完成PC端的界面设 计的，编写用例规约（系统管理员功能） | 已完成
总结：经过周末全组组员的努力，已于周日完成用例规约文档设计。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 完成系统管理员模块功能实体的提取 | 已完成
区梓恒 | 完成普通用户相关功能模块的实体提取 | 已完成 | 由于普通用户功能模块比较多，为了保证提取实体时比较完整，此任务由两个人来完成
游志伟
吴培宁 | 完成群主角色相关模块的实体提取 | 已完成
郑锐芝 | 整合各个组员的提取的实体，绘制出完整的er图 | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 通过网络途径了解h5开发，初步学习如何通过h5进行开发移动端 | 已完成 | 经过小组成员的讨论，由于我们班安卓学的不多，用纯安卓开发和用h5开发都需要进行学习，考虑到我们组员对网页的开发会比较熟悉，初步决定使用当下比较的流行的h5开发移动端。
区梓恒 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
郑锐芝 |  | 已完成
总结：从下午到晚上，发现用h5开发我们还需要补充一些其他的前端知识，考虑到每个组员的学习能力不同，所以我们将在下周再开始代码的编写。
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 项目评审 | 已完成
吴培宁 |  | 已完成
游志伟 |  | 已完成
区梓恒 |  | 已完成
郑锐芝 |  | 已完成
总结：任务完成
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，完成PC端网页的编写 | 10% | css、js不熟悉
吴培宁 | 根据用例规约文档，完成群主模块功能网页的编写 | 5% | css、js不熟悉
游志伟 | 根据用例规约文档，完成系统管理员模块功能网页的编写 | 70%
区梓恒 | 根据用例规约文档，完成普通用户相关功能模块的网页的编写 | 5% | css、js不熟悉
郑锐芝 | 完成数据库表的创建，后台技术的选型，编写技术选型的文档 | 完成
总结：本次的分配任务未考虑到组员的css、js基础太久没用都忘得差不多了，导致了完成页面时需要大量查找资料，最后也没能如期完成分配的任务。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
蔡旭群 | 根据用例规约文档，继续完成PC端网页的编写
吴培宁 | 根据用例规约文档，继续完成群主模块功能网页的编写
游志伟 | 根据用例规约文档，继续完成系统管理员模块功能网页的编写
区梓恒 | 根据用例规约文档，继续完成普通用户相关功能模块的网页的编写
郑锐芝 | 后台系统ssm框架搭建，完成dao层、service层的代码编写
总结：