## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 熟悉需求文档，分析普通用户群组管理用例图 | 完成
黄俊贤 | 熟悉需求文档，分析普通用户好友管理并画出用例图 | 完成
黄立根 | 熟悉需求文档，分析管理员功能并画出用例图 | 完成
冯德志 | 熟悉需求文档，分析群主功能并画出用例图 | 完成
常永伟 | 熟悉需求文档，分析普通用户个人信息管理并画出用例图 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 修改完善普通用户群组管理用例图，合并用例图 | 完成
黄立根 | 修改完善普通用户好友管理用例图 | 完成
黄俊贤 | 修改完善普通用户个人信息管理用例图 | 完成
李达波 | 修改完善普通用户群管理员用例图 | 完成
冯德志 | 修改完善管理员用例 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成用户登陆、注册、找回密码用例分析和设计app主界面 | 未完成
黄立根 | 初步设计完成个人信息管理用例分析（包含修改昵称、修改联系地址、修改头像、修改密码和个人信息主界面） | 未完成
黄俊贤 | 初步设计完成增加好友、同意好友申请、删除好友用例分析和好友管理主界面 | 未完成
李达波 | 初步设计完成管理员封号、解封号、封群、解封群用例分析 | 未完成
常永伟 | 收集其他组员所需的图片 | 未完成
冯德志 | 初步设计完成查询好友（昵称查询、电话号码查询）、好友备注、修改分组用例分析 | 未完成
总结：