## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 熟悉需求文档，分析普通用户群组管理用例图 | 完成
黄俊贤 | 熟悉需求文档，分析普通用户好友管理并画出用例图 | 完成
黄立根 | 熟悉需求文档，分析管理员功能并画出用例图 | 完成
冯德志 | 熟悉需求文档，分析群主功能并画出用例图 | 完成
常永伟 | 熟悉需求文档，分析普通用户个人信息管理并画出用例图 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 修改完善普通用户群组管理用例图，合并用例图 | 完成
黄立根 | 修改完善普通用户好友管理用例图 | 完成
黄俊贤 | 修改完善普通用户个人信息管理用例图 | 完成
李达波 | 修改完善普通用户群管理员用例图 | 完成
冯德志 | 修改完善管理员用例 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成APP端用户登陆、群聊创建的用例分析和界面设计 | 未完成（90%）
黄立根 | 初步设计完成网页端的登陆、注册、主页面、个人信息管理的界面设计 | 完成
黄俊贤 | 初步设计完成网页端的好友添加、创建群主、查询用户界面设计 | 未完成
李达波 | 初步设计完成个人信息管理、个人信息修改、找回密码、注册的用例分析和界面设计 | 完成
常永伟 | 收集其他组员所需的图片 | 完成
冯德志 | 初步设计完成网页端的登陆、注册、个人信息管理的用例分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成APP端群聊管理（创建群、加入群、查询群）用例分析和主界面设计 | 完成
黄立根 | 重新修改已做好的PC端用例分析并且初步设计完成群聊管理得各项用例分析 | 未完成（70%）
黄俊贤 | 重新修改已做好的PC端用例分析并且与立根一起初步设计完成群聊管理的各项用例分析 | 未完成（90%）
李达波 | 初步设计完成好友管理（添加好友、删除好友、好友聊天）的用例分析以及界面分析 | 完成
冯德志 | 重新修改已做好的PC端用例分析并且完成PC端个人信息管理用例分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成APP端群聊管理剩余部分的用例分析及重新整合用例分析文档 | 未完成
黄立根 | 完成PC端管理员的用例分析 | 未完成
黄俊贤 | 初步设计完成APP端群主管理的用例分析 | 未完成
李达波 | 初步设计完成er图和表设计 | 未完成
冯德志 | 初步设计完成APP端群主管理的用例分析 | 未完成
总结：