## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 1.熟悉需求说明书，2.完成登陆注册用例图 | 100%
陈升云 | 1.熟悉需求说明书，2.完成个人信息维护用例图 | 100%
林玮成 | 1.熟悉需求说明书，2.完成创建群用例图 | 100% | 将用例图归并到管理群用例图
吴帅辰 | 1.熟悉需求说明书，2.完成管理群用例图 | 100%
李海洋 | 1.熟悉需求说明书，2.完成gps信息采集用例图 | 100%
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成系统管理用例图 | 100%
陈升云 | 完善用户用例图 | 100%
林玮成 | 对用例图进行用例简述 | 已完成
吴帅辰 | 对用例图进行用例简述 | 已完成
李海洋 | 对用例图进行用例简述 | 已完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | UI界面设计 | 进行中
陈升云 | 用例规约文档编写 | 进行中
林玮成 | 用例规约文档编写 | 进行中
吴帅辰 | UI界面设计 | 进行中
李海洋 | 用例规约文档编写 | 进行中
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | UI界面设计 | 100%
陈升云 | 用例规约文档编写 | 100%
林玮成 | 用例规约文档编写 | 100%
吴帅辰 | UI界面设计 | 100%
李海洋 | 用例规约文档编写 | 100%
总结：
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 参与er图的讨论，完成讨论并开始创建数据库表 | 100%
陈升云 | 开始ui界面代码的编写（登录，注册） | 100%
林玮成 | 参与er图的讨论 | 100%
吴帅辰 | 完成er图逻辑模型设计 | 100%
李海洋 | 完成er图逻辑模型设计 | 100%
总结：熟悉了er图的设计流程,让数据库表创建变得更加简单
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成创建数据库表，完成登陆注册servlet | 100%
陈升云 | 完成ui界面代码的编写（登录，注册） | 100%
林玮成 | 完成用例图的修改 | 100%
吴帅辰 | 完成管理员登陆界面（web） | 50%
李海洋 | 完成网络交互文档 | 80%
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成忘记密码servlet | 100%
陈升云 | 采用android原生开发开发app客户端，完善登陆注册100% | 50%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成管理员登陆界面 | 100%
李海洋 | 完成网络交互文档 | 100%
总结：
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成用户群组获取servlet | 100%
陈升云 | 继续完善登陆注册功能 | 70%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成用户数据展示分页功能 | 35%
李海洋 | 完成登陆后的fragment设计 | 100%
总结：
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成群信息获取servlet，及群员资料获取servlet | 100%
陈升云 | 继续完善登陆注册功能 | 80%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成用户数据展示分页功能 | 100%
李海洋 | 完成app登陆后首页界面设计及代码实现 | 80%
总结：
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成群详细信息获取servlet,及系统推送的servlet | 100%
陈升云 | 继续完善登陆注册功能 | 100%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成管理员系统推送功能 | 100%
李海洋 | app登陆后首页界面代码实现 | 100%
总结：
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成个人信息所有的servlet | 100%
陈升云 | 完成个人资料的查看，修改等 | 50%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成查看历史系统推送消息功能 | 50%
李海洋 | 完成百度地图的定位 | 100%
总结：
日期：2018.11.01 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 重构后台框架为spring mvc | 100%
陈升云 | 完成个人资料的查看，修改等 | 70%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成查看历史系统推送消息功能 | 70%
李海洋 | 完成群组和消息界面代码的编写 | 100%
总结：
日期：2018.11.05 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成个人头像的存储修改及个人信息的修改 | 100%
陈升云 | 完成个人资料的查看，修改等 | 90%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 完成查看历史系统推送消息功能 | 100%
李海洋 | 完成获取个人所有群信息 | 100%
总结：
日期：2018.11.07 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 完成群组的所有后台编写 | 100%
陈升云 | 完成个人资料的查看，修改等 | 95%
林玮成 | 辅助app开发 | 100%
吴帅辰 | 基本功能已完成，现优化管理员系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
李海洋 | 获取群成员的定位信息 | 100%
总结：
日期：2018.11.08 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，现优后台服务系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成个人资料的查看，修改等 | 100%
林玮成 | 上一阶段的android开发完成单元的测试文档开始编写 | 100%
吴帅辰 | 基本功能已完成，现优化管理员系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
李海洋 | 完成群简介的获取 | 100%
总结：
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，现优后台服务系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成创建群组 | 50%
林玮成 | 完成第一阶段的使用手册 | 50%
吴帅辰 | 基本功能已完成，现优化管理员系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
李海洋 | 操作显示在地图上的群成员，进行路线规划 | 50%
总结：
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，现优后台服务系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成创建群组 | 100%
林玮成 | 完成第一阶段的使用手册 | 100%
吴帅辰 | 基本功能已完成，现优化管理员系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
李海洋 | 操作显示在地图上的群成员，进行路线规划 | 80%
总结：
日期：2018.11.15 第十一周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，现优后台服务系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成群组的搜索和入群
林玮成 | 完成第一阶段的测试用例 | 30%
吴帅辰 | 基本功能已完成，现优化管理员系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
李海洋 | 操作显示在地图上的群成员，进行路线规划 | 100%
总结：
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，现优后台服务系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成入群申请通知和处理 | 100%
林玮成 | 完成第一阶段的测试用例 | 100%
吴帅辰 | 基本功能已完成，现优化管理员系统 |  | 优化情况不计入任务完成情况
李海洋 | 移除群成员 | 100%
总结：
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成消息页面的优化和各功能的实现 | 50%
林玮成 | 完成第二阶段的测试用例 | 50%
吴帅辰 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
李海洋 | 完成单聊聊天 | 80%
总结：
日期：2018.11.26 第十三周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成消息页面的优化和各功能的实现 | 70%
林玮成 | 完成第二阶段的测试用例 | 100%
吴帅辰 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
李海洋 | 完成单聊聊天 | 100%
总结：
日期：2018.11.28 第十三周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
陈升云 | 完成消息页面的优化和各功能的实现 | 100%
林玮成 | 等待最终程序的测试
吴帅辰 | 基本功能已完成，协助app完成 | 100% | 协助情况不计入任务完成情况
李海洋 | 完成群聊
总结：
日期：2018.12.5 第十四周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王伟锋 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
陈升云 | 基本功能已完成，开始优化客户端和解决bug
林玮成 | 等待最终程序的测试
吴帅辰 | 基本功能已完成，协助app完成 |  | 协助情况不计入任务完成情况
李海洋 | 基本功能已完成，开始优化客户端和解决bug
总结：