## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 1.熟悉需求规格说明书，2.分析对象、确定对象用例 | 完成
黎安生 | 1.熟悉需求规格说明书，2.画管路员用例分析图 | 完成
王智永 | 1.熟悉需求规格说明书，2.画普通用户用例分析图 | 完成
郑海文 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户登录用例的分析 | 完成
赵华亮 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户注册用例的分析 | 完成
叶田 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户忘记密码用例的分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 记录老师的点评，快速排查的误区及协助完善 | 完成
黎安生 | 完善用例分析文档 | 完成
王智永 | 完善用例分析文档 | 完成
郑海文 | 完善用例分析文档 | 完成
赵华亮 | 完善用例分析文档 | 完成
叶田 | 完善用例分析文档 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 管理员登录系统、禁用用户、开启用户、关闭用户用例规约 | 已完成
黎安生 | 管理员关闭群、开启群、普通用户注册用例规约 | 已完成
王智永 | 用户登录、找回密码、创建用户群用例规约 | 已完成
郑海文 | 退出用户群、编辑群资料、接受用户加入群用例规约 | 已完成
赵华亮 | 拒绝用户加入群、清退群成员、申请加入用户群、退出用户群用例规约 | 已完成
叶田 | 查看群成员位置信息、电话联系群成员、查看群成员个人信息用例规约 | 已完成
总结：
日期：2018.10.11第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 管理员登录系统、禁用用户、开启用户、关闭用户界面 | 已完成
黎安生 | 管理员关闭群、开启群界面 | 已完成
王智永 | 用户登录、找回密码、创建用户群界面 | 已完成
郑海文 | 退出用户群、编辑群资料、接受用户加入群界面 | 已完成
赵华亮 | 拒绝用户加入群、清退群成员界面 | 已完成
叶田 | 查看群成员位置信息界面 | 已完成
总结：经过小组讨论之后觉得之前的界面确实是有点简陋，美感不足，无法吸引用户，觉得一个好的界面不仅可以吸引用户，还可以让我们的价值得到提升，苦寻之下我们终于有了创作的源泉，于是我们墨刀设计我们小组专属的app界面，我们坚信天道酬勤，苦心人天不负，百二秦关终属楚
日期：2018.10.15第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 数据库用户表chat_user设计及E-R图 |  | 我们使用startUml画数据库E-R图
黎安生 | 数据库管理员表chat_administrator设计及E-R图
王智永 | 数据库群组表chat_group设计及E-R图
郑海文 | 数据库chat_group_user设计及E-R图
赵华亮 | 数据库聊天表chat_message设计及E-R图
叶田 | 数据库定位表chat_user_gps
总结：