## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）确定用例，操作者：用户 功能：《登录注册》、《好友管理》 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）确定用例，操作者：用户 功能：《个人信息维护》 | 100%
马磊山
黄嘉衡 |  |  | 请假
陈静敏 |  |  | 请假
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）改良操作者、群管理、用户功能测试用例 | 100%
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）编写我的、地图的详细用例约束 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）编写登录注册的详细用例约束 | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）编写消息模块的用例约束 | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）编写聊天室模块的用例约束 | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）PC端群链接的用例约束 | 100%
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）设计后台模块UI | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）设计我的模块UI | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）设计地图模块UI | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）设计设置模块UI | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）设计聊天模块UI | 100%
总结：都已经完成计划内容，但是由于UI分工合作，主题方面稍微冲突，花少量时间讨论后便可修改提交查看。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）熟悉数据库设计表 | 100%
总结：
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）编写后台接口名
杨泽迦 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）整理UI界面文档
马磊山 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）编写数据库ER图
黄嘉衡 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）设计功能分析与具体实现文档
蔡智杰 | （1）熟悉需求文档（2）熟悉用例图、UI图以及功能概况（3）编写界面命名文档
陈静敏 | （1）熟悉需求文档（2）确定UI界面款式（3）编写数据库逻辑图
总结：
日期：2018.10.17 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 项目评审 | 已完成
杨泽迦 | 项目评审 | 已完成
马磊山 | 项目评审 | 已完成
黄嘉衡 | 项目评审 | 已完成
蔡智杰 | 项目评审 | 已完成
陈静敏 | 项目评审 | 已完成
总结：完成的都大致符合老师的要求
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 完成数据库建表 | 已完成
杨泽迦 | 编写技术方案文档 | 已完成
马磊山 | 构造前端开发环境 | 未完成
黄嘉衡 | 构造前端开发环境 | 未完成
蔡智杰 | 配置GitHub的环境 | 未完成
陈静敏 | 编写后台登录UI | 已完成
总结：因环境开发环境数量大，因此尚未完成。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 配置GitHub的环境 | 完成
杨泽迦 | 编写前端注册登录UI | 完成
马磊山 | 构造集成开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 构造集成开发环境 | 完成
蔡智杰 | 编写后台登录UI | 完成
陈静敏 |  |  | 请假
总结：因环境开发环境数量大，因此时间耽误时间太长。下次应分细工完成。
日期：2018.10.24 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 辅导GitHub的环境、编写前端聊天对话界面 | 完成
杨泽迦 | 编写前端群组登录UI | 完成
马磊山 | 构造后台开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 构造后台开发环境 | 完成
蔡智杰 | 编写前端召回密码ui | 完成
陈静敏 | 编写后台修改密码UI | 完成
总结：因双休，时间比较充足，因此完成程度比较满意。
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写聊天室群管理界面 | 完成
杨泽迦 | 编写前段语音通话UI界面 | 完成
马磊山 | 构造后台开发环境 | 完成
黄嘉衡 | 编写群管理UI | 完成
蔡智杰 | 构造地图模块集成环境 | 完成
陈静敏 | 编写PC端的后台管理界面 | 完成
总结：地图模块集成环境通过摸索几次之后，终于安装好了
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
林海氽 | 编写聊天室群转让群主界面
杨泽迦 | 整合前段语音通话UI界面
马磊山 | 构造后台开发环境
黄嘉衡 | 编写前段登陆注册代码
蔡智杰 | 构造地图模块集成环境
陈静敏 | 编写后台管理登陆注册代码
总结：