## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 1.熟悉需求规格说明书，2.分析对象、确定对象用例 | 完成
黎安生 | 1.熟悉需求规格说明书，2.画管路员用例分析图 | 完成
王智永 | 1.熟悉需求规格说明书，2.画普通用户用例分析图 | 完成
郑海文 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户登录用例的分析 | 完成
赵华亮 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户注册用例的分析 | 完成
叶田 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户忘记密码用例的分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 记录老师的点评，快速排查的误区及协助完善 | 完成
黎安生 | 完善用例分析文档 | 完成
王智永 | 完善用例分析文档 | 完成
郑海文 | 完善用例分析文档 | 完成
赵华亮 | 完善用例分析文档 | 完成
叶田 | 完善用例分析文档 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 管理员登录系统、禁用用户、开启用户、关闭用户用例规约 | 已完成
黎安生 | 管理员关闭群、开启群、普通用户注册用例规约 | 已完成
王智永 | 用户登录、找回密码、创建用户群用例规约 | 已完成
郑海文 | 退出用户群、编辑群资料、接受用户加入群用例规约 | 已完成
赵华亮 | 拒绝用户加入群、清退群成员、申请加入用户群、退出用户群用例规约 | 已完成
叶田 | 查看群成员位置信息、电话联系群成员、查看群成员个人信息用例规约 | 已完成
总结：
日期：2018.10.11第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 管理员登录系统、禁用用户、开启用户、关闭用户界面 | 已完成
黎安生 | 管理员关闭群、开启群界面 | 已完成
王智永 | 用户登录、找回密码、创建用户群界面 | 已完成
郑海文 | 退出用户群、编辑群资料、接受用户加入群界面 | 已完成
赵华亮 | 拒绝用户加入群、清退群成员界面 | 已完成
叶田 | 查看群成员位置信息界面 | 已完成
总结：