## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四 |  |  |  | 日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注 | 组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 查看需求分析，分析<聊天>功能模块 | 100% |  | 吴瑞鹏
王志豪 | 查看需求分析，分析<个人，设置>功能模块 | 100% |  | 张源华
陶君瑞 | 查看需求分析，分析<登录，注册>功能模块 | 100% |  | 陶君瑞
王泽儒 | 查看需求分析，分析<群管理>功能模块 | 100% |  | 王泽儒
张源华 | 查看需求分析，分析<定位>功能模块 | 60% | 暂时未得知如何设计用例图 | 王志豪
总结：已进行项目需求分析讨论，并通过分析确定每个功能模块的功能 |  |  |  | 总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 修改功能用例图并组合成整体用例图 | 100%
王志豪 | 修改功能用例图 | 100%
陶君瑞 | 修改功能用例图 | 100%
王泽儒 | 修改功能用例图 | 100%
张源华 | 修改功能用例图 | 100%
总结：已修改完每个功能的用例图，并且结合成一个整体的用例图
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 根据用例图编写用例规约 | 50%
王志豪 | 辅助编写用例规约以及示图 | 50%
陶君瑞 | 辅助编写用例规约以及示图 | 50%
王泽儒 | 辅助编写用例规约以及示图 | 50%
张源华 | 辅助编写用例规约以及示图 | 50%
总结：组内进行讨论并开始编写规约，预计10.11上午完成
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 继续编写用例规约 | 100%
王志豪 | 辅助编写用例规约以及示图 | 100%
陶君瑞 | 辅助编写用例规约以及示图 | 100%
王泽儒 | 辅助编写用例规约以及示图 | 100%
张源华 | 辅助编写用例规约以及示图 | 100%
总结：用例规约全部编写完成
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 设计数据库，画出物理数据模型图 | 100%
王志豪 | 辅助画出物理数据模型图 | 100%
陶君瑞 | 辅助画出物理数据模型图 | 100%
王泽儒 | 画出逻辑数据模型图 | 100%
张源华 | 辅助画出逻辑数据模型图 | 100%
总结：组内进行数据库分析讨论，并分开按顺序完成了逻辑数据模型图和物理数据模型图
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 讨论设计交互文档，编写交互文档 | 60% | 交互设计还没结束
王志豪 | 讨论设计交互文档，辅助编写交互文档 | 60%
陶君瑞 | 讨论设计交互文档，学习Android发送数据到Javaweb后台 | 70%
王泽儒 | 讨论设计交互文档，编写数据库文档 | 80%
张源华 | 讨论设计交互文档，辅助编写数据库文档 | 80%
总结：数据库文档编写完成，并进行了交互设计的讨论，但进度比较缓慢（60%），还需要一天时间进行讨论和编写交互文档
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 汇报工作 | 100%
王志豪 |  | 100%
陶君瑞 |  | 100%
王泽儒 |  | 100%
张源华 |  | 100%
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 后台框架设计 | 100%
张源华
陶君瑞 | Android端准备工作 | 100%
王泽儒
王志豪 | 部署数据库 | 100%
总结：开始开发前的准备工作已经就绪
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 编写【注册登录】后台逻辑部分 | 90% | 仍未进行单元测试
张源华 | 编写【注册登录】后台数据库处理部分 | 90%
陶君瑞 | 编写【注册登录】前端UI部分 | 100%
王泽儒 | 编写【注册登录】前端逻辑部分 | 70% | 实现功能中
王志豪 | 编写【注册登录】交互文档 | 100%
总结：刚开始编码大家都有点生疏，所以进度变得慢，明天会继续实现
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 【注册登录】后台功能测试 | 100%
张源华 | 辅助完成【注册登录】前端逻辑部分 | 100%
陶君瑞 | 编写【主页（地图）】前端UI部分 | 90% | 还有小部分工作处理
王泽儒 | 继续完成【注册登录】前端逻辑部分 | 100%
王志豪 | 编写【GPS采集到后台】交互文档 | 100%
总结：已经将【注册登录】功能实现
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 辅助编写【定位数据保存】后台数据库处理部分 | 90% | 还有小部分工作处理
张源华 | 编写【定位数据保存】后台数据库处理部分 | 90%
陶君瑞 | 添加【百度地图】到前端首页 | 100%
王泽儒 | 学习【百度地图】生成点创建 | 100%
王志豪 | 修改数据库中【Map】结构，修改数据库文档 | 100%
总结：首页地图已经添加成功，后台数据库处理部分编写仍需要半小时左右才能完成，完成后准备开始逻辑部分
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 编写【定位数据保存】后台逻辑部分 | 100%
张源华 | 完善【定位数据保存】后台数据库处理部分 | 100%
陶君瑞 | 设计首页侧滑功能 | 50% | 仍然在设计中
王泽儒 | 编写【定位数据保存】前端逻辑部分 | 90% | 存在定位不准确问题
王志豪 | 编写【创群，加群】交互文档 | 100%
总结：定位已初步设计完成，首页侧滑设计仍未开始，工作受阻
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 编写【创群，加群】后台逻辑部分 | 70%
张源华 | 编写【创群，加群】后台数据库部分 | 100%
陶君瑞 | 设计首页侧滑功能 | 100%
王泽儒 | 修复【定位数据保存】存在的定位不准确问题 | 100%
王志豪 | 辅助修复定位不准确问题 | 100%
总结：主要解决了地图定位中地图不加载，定位非洲的问题，并开始编写下一部分工作
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 完善【创群，加群】后台逻辑部分 | 100%
张源华 | 辅助完善【创群，加群】后台逻辑部分 | 100%
陶君瑞 | 整合侧滑功能到项目主体中,编写【创群，加群】前端UI部分 | 90% | UI部分今天会完成
王泽儒 | 编写【创群，加群】前端逻辑部分 | 50% | 等待UI编写完成进行整合
王志豪 | 编写【加群通知类】交互文档 | 100%
总结：首页添加了侧滑功能，开始开发创群、加群部分内容
日期：2018.11.7 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 测试【创群】后台功能，编写【加群通知】后台逻辑部分 | 70% | 待测试【创群】功能
张源华 | 编写【加群通知】后台数据库部分 | 100%
陶君瑞 | 完善【创群，加群】前端UI部分，编写【聊天页面】前端UI部分 | 90% | 【聊天页面】UI即将完成
王泽儒 | 完善【创群】前端逻辑部分 | 100%
王志豪 | 辅助完善【创群，加群】前端逻辑部分 | 100%
总结：
日期：2018.11.8 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 测试【创群】后台功能 | 100%
张源华 | 编写【群功能】后台数据库部分 | 100%
陶君瑞 | 完善【聊天页面】前端UI部分 | 100%
王泽儒 | 完善【加群】前端逻辑部分 | 100%
王志豪 | 编写【群功能】交互文档 | 100%
总结：创群功能测试完成，并开始加群功能
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 请假 | 100%
张源华 | 后台功能控制，并将BUG汇报给组长 | 100%
陶君瑞 | 编写【历史消息】【群通知】前端UI部分 | 100%
王泽儒 | 修复【加群】前端中搜索群逻辑部分BUG | 100%
王志豪 | 补充【加群】交互文档内容 | 100%
总结：第十周周末发现了前端搜索群时没有展示全部群的BUG，今天修复完成
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 编写【群功能】后台逻辑部分
张源华 | 补充【群功能】后台数据库部分
陶君瑞 | 编写【群功能】前端UI部分
王泽儒 | 编写【群详细】【加群通知】前端逻辑部分
王志豪 | 编写【群功能-获取群员】【群功能-踢出群员】交互文档
总结：