## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
吴彤林 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<管理员>） | 已完成
劳汉文 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成
方嘉耀 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成
成世靖 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成
丰浩 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成
总结：阅读完需求规格说明书后，觉得有些需求不大完善，与实际使用有些出入，所以经过小组讨论后，新增了一些实际需要的功能，例如聊天、动态分享、好友分组等，详细见用例设计文档
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
吴彤林 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<管理员>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
劳汉文 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
方嘉耀 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
成世靖 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
丰浩 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
总结：上一阶段用例设计过程出现了一些明显缺陷，例如用例名存在歧义、难以理解，功能实现过程缺少用例，出现多余用例的情况。此阶段小组成员对此进行重新讨论与修改，将有歧义的用例修正，删除多余不规范用例，添加必要用例。
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
吴彤林 | 编写用例描述（参与者为<管理员>） | 已完成
劳汉文 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成
方嘉耀 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成
成世靖 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成
丰浩 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成
总结：此阶段小组编写用例规约，因为用例数量较多，所以小组成员在上一阶段修改完用例后就开始编写用例描述。注：本小组将用例描述与UI设计分成两阶段，先做用例规约，再进行UI设计
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | App端UI总体结构设计；app端地图界面设计 | 已完成
吴彤林 | App登录界面、注册界面设计 | 已完成
劳汉文 | App端通讯录功能界面设计 | 已完成
方嘉耀 | App端动态功能界面设计 | 已完成
成世靖 | App端个人功能界面设计 | 已完成
丰浩 | App端聊天界面设计 | 已完成
总结：此阶段做了以上界面的设计初稿，以图片形式插入的UI设计文档中。由于时间关系，设计稿附属文字描述暂无，后边会补上。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | App端好友分组管理界面设计；App端好友搜索界面设计 | 已完成
吴彤林 | App端消息界面设计；App端群组管理界面设计 | 已完成
劳汉文 | Web端管理员端界面主体结构设计；Web端登录界面设计 | 已完成
方嘉耀 | Web端管理员端用户管理界面设计 | 已完成
成世靖 | Web端管理员端群组管理界面设计 | 已完成
丰浩 | App端忘记密码功能界面设计 | 已完成
总结：此阶段除了完成以上计划内容之外，小组成员还完成了群签到管理界面设计、群签到界面设计。同时，对之前的UI设计不合理的位置进行了更改，对用例规约进行修正，并将UI图置入用例规约说明书中。基本完成了UI设计，但有些细节处还未处理完全。
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例用户群组管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
吴彤林 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例管理员，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
劳汉文 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例好友分组管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
方嘉耀 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例动态分享，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
成世靖 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例好友管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
丰浩 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例用户个人管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
总结：逻辑模型的关系理清、完全完成后才可以进行写物理模型；由于时间关系，物理模型还未整理关系
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 项目评审 | 已完成
吴彤林 | 项目评审 | 已完成
劳汉文 | 项目评审 | 已完成
方嘉耀 | 项目评审 | 已完成
成世靖 | 项目评审 | 已完成
丰浩 | 项目评审 | 已完成
总结：数据库设计不够完善，如：欠缺一些表和表缺少一些属性。
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、github创建空间及软件关联 | 已完成
吴彤林 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、数据库结构优化及导入mysql | 已完成
劳汉文 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app地图界面编码 | 已完成
方嘉耀 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app聊天消息界面编码 | 已完成
成世靖 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app通讯录界面编码 | 已完成
丰浩 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app“我的”界面编码 | 已完成
总结：对github不熟悉，加上github宕机，所以只完成了创建了项目空间及个人关联，没能够小组全员关联上项目。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、版本管理配置；2、服务器后台环境搭建；3、app界面模板编码 | 已完成
吴彤林 | app登录界面编码 | 已完成
劳汉文 | app好友通知界面编码 | 已完成
方嘉耀 | app群组创建界面编码 | 已完成
成世靖 | app群组通知界面编码 | 已完成
丰浩 | app注册界面编码 | 已完成
总结：后台SSM框架已配置成功，由于小组内都对框架不了解，还需要花些时间理清一下逻辑、配置，为了节省时间，安排一个人负责服务端框架逻辑学习与构建，其他人负责App端UI界面编辑。预计本周五可以进行服务器端编码，下周可以进行app端逻辑编码。
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、理清服务器端逻辑与配置；2、mysql数据库表的创建；3、APP端项目逻辑结构搭建 | 已完成
吴彤林 | app密码重置界面编码 | 已完成
劳汉文 | app用户详情界面编码 | 已完成
方嘉耀 | app群组通知详情界面编码 | 已完成
成世靖 | app好友通知详情界面编码 | 已完成
丰浩 | app动态界面编码 | 已完成
总结：经过几天阅读demo和查询基本上已经可以实现api接口，统一返回json数据。由于先前没有撰写api接口文档，所以下周将进行api接口实现及文档撰写，为了与前端能够尽快实现交互，具体为每写一个api接口文档即实现该api，两者同步进行。此外，下周开始，app端进行逻辑实现。
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、登录api；2、注册api；3、查询用户api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app我的界面逻辑编码 | 已完成
劳汉文 | app通讯录界面逻辑编码 | 已完成
方嘉耀 | app地图界面逻辑编码 | 已完成
成世靖 | app消息界面逻辑编码 | 已完成
丰浩 | 协作app通讯录界面逻辑编码 | 已完成
总结：api文档已经有雏形了，经过app端调试代码块进行调试确认可以与服务器进行通讯交互。此外，App端中的几个主页面已经进行编码。
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、更新用户信息api；2、查询所有用户api；3、注销用户账户api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app登录界面逻辑编码 | 已完成
劳汉文 | app动态界面逻辑编码 | 已完成
方嘉耀 | app群聊通知界面逻辑编码 | 已完成
成世靖 | app好友通知界面逻辑编码 | 已完成
丰浩 | 协作app动态界面逻辑编码 | 已完成
总结：app端主界面采用碎片实现，地图界面定位功能已经实现，可以定位用户本身位置，并在地图上显示出来；同时，根据api获取后台数据库用户定位数据，在地图上进行标记点显示。经过真机测试，定位功能正常，地图功能正常，而由于虚拟机与百度地图api的不可知原因，百度地图定位在虚拟机上经常定位失败，会返回62错误码或167错误码。根据百度官方说明使用定位功能时需要使用真机进行调试，这算是一个坑了。
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、查询用户数量api；2、冻结指定用户api；3、解封指定用户api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app注册界面逻辑编码 | 已完成
劳汉文 | app群组详情界面逻辑编码 | 已完成
方嘉耀 | app我的历史动态界面逻辑编码 | 已完成
成世靖 | app用户详情界面逻辑编码 | 已完成
丰浩 | 协作app用户详情界面逻辑编码 | 已完成
总结：通讯录界面能正确调用并显示好友分组列表了。本次计划除了以上写明的内容之外，在周末时间，计划对前一段时间的代码分支进行重新整合修改，优化代码结构，剔除冗余代码块，在实现功能的前提下，尽量缩减代码量。对app端项目结构进一步构建。
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、添加好友api；2、删除好友api；3、socket编程实现好友聊天 | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app密码重置界面逻辑编码 | 已完成
劳汉文 | app创建群组界面逻辑编码 | 已完成
方嘉耀 | app动态发布界面逻辑编码 | 已完成
成世靖 | app用户个人信息界面逻辑编码 | 已完成
丰浩 | 协作app界面逻辑编码 | 已完成
总结：这两天重点在于实现好友私聊，查阅了有关socket、websocket、tcp、udp以及第三方IM-SDK的资料。想着与其调用第三方做好的IM系统还不如自己实现一个，即便效果是比不上这些成熟的IM，但毕竟可以学到的知识绝对比直接用第三方IM还要多得多。最终选定了socket来实现聊天功能，通过配置serversocket监听器，让serversocket跟随tomcat一起启动，由serversocket来转发用户间的聊天消息。在这个过程发现当tomcat关闭或重启后，原先的serversocket绑定的端口依然被占用，启动服务失败，调试了之后发现是由于serversocket线程无法跟随tomcat关闭而停止。所以又跑去复习了java线程相关知识，之后将serversocket线程设置为守护线程，当tomcat关闭时，没了前台线程，serversocket也会关闭，解除端口占用，再次启动时就可以正常启动了。由于采用了socket编程，就把用户的在线离线的状态交给了socket服务管理。当向离线用户发送消息时，socket服务将该消息保存到数据库，下次用户上线时再向用户推送离线消息。
日期：2018.11.7 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | app端和服务器端BUG修复 | 已完成 | app各个分支整合，加上与服务器交互、网络线程，有一些bug需要查找和修复
吴彤林 | app好友通知详情界面逻辑编码 | 已完成
劳汉文 | app搜索已添加好友/群组界面逻辑编码 | 已完成
方嘉耀 | app群聊通知详情界面逻辑编码 | 已完成
成世靖 | app私聊界面逻辑编码 | 已完成
丰浩 | app端bug查找与协助修复 | 已完成
总结：修复了一些bug，socket网络访问数据读取延时与app界面显示的bug，服务端聊天代码结构重构优化代码执行效率等，目前已发现的bug都已经修复，还有潜藏着的还需要进一步测试再行修复。经过所有队伍的一个集中展示想法与开发进度，从中比较与我们这个小组的结构、风格、功能、进度等各方面的差异，觉得有一些不错的idea和功能是目前我们尚不具备的，比如加速开发、优化代码可读性的框架butterknife，当然，也从中挖掘一些其他小组没有的但我们可以加入的功能，比如作为一款防老人走失的app（项目指导书有这么一个场景），可以做字体大小改变、界面简洁化更加适合老人使用，此外，将app做成一款service常驻后台，防止老人误触关闭失去它应有的功能，同时，在地图定位功能上，可以做一个行走记录仪，这样也可以让家人随时查看老人的动向，去过哪里，即便走失了找回也更容易。第二点是安全问题，发现没有一个小组对消息进行加密，作为一款集成实时定位和社交服务的软件，必然要涉及不少用户隐私，加密我觉得必不可少。
日期：2018.11.8 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | web端管理员端用户管理界面编码 | 已完成
吴彤林 | app端搜索在线用户界面逻辑编码 | 已完成
劳汉文 | app端群组管理界面逻辑编码 | 已完成
方嘉耀 | app端设置界面逻辑编码 | 已完成
成世靖 | app端好友分组管理界面逻辑编码 | 已完成
丰浩 | web端编码协助 | 已完成
总结：本此对app进一步功能完善，对websocket聊天功能代码进行了修改和优化。聊天功能上计划新增收发图片功能，下一次计划正式实施。
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | web端管理员端群组管理界面编码 | 已完成
吴彤林 | app端创建好友分组功能实现与接口对接 | 已完成
劳汉文 | app端移动好友分组功能实现与接口对接 | 已完成
方嘉耀 | app端删除好友分组功能实现与接口对接 | 已完成
成世靖 | app端新增好友功能、删除好友功能实现与接口对接 | 已完成
丰浩 | web端群组界面协助编码 | 已完成
总结：app端好友分组的创建、删除，移动好友所在分组功能均以实现对接，为了方便服务器管理数据与app端交互，对用户类进行了进一步封装，基于这层封装可以实现好友备注等功能。此外，对聊天功能进一步完善，用户间已经可以发送图片聊天，实现方式是将图片转base64编码，再以json格式包装。
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、好友备注及修改备注api；2、app端好友备注功能 | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app端群组创建及删除功能修改 | 已完成
劳汉文 | app端群组创建及删除功能修改协作 | 已完成
方嘉耀 | app端群组信息界面修改及与服务器交互逻辑修改协作 | 已完成
成世靖 | app端群组信息界面修改及与服务器交互逻辑修改 | 已完成
丰浩 | app端测试与BUG查找 | 已完成
总结：群组创建、删除、更改信息接口均已经经过修改加以实现，目前发现app端有不少bug，修复可能需要多花些时间。希望能尽快解决，把这个项目做到所能做到的最好状态。
日期：2018.11.15 第十一周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、创建群组api；2、删除群组api；3、更新群组信息api；4、加入群组api；5、退出群组api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | 1、自定义加载视图组件；2、实现邮箱验证功能 | 已完成
劳汉文 | 实现地图点聚合功能 | 已完成
方嘉耀 | app端测试与BUG查找 | 已完成
成世靖 | 实现聊天发送实时位置功能 | 已完成
丰浩 | 协助地图点聚合功能实现 | 已完成
总结：实现了服务器端几个群组功能的接口，以及app端地图点聚合功能。地图功能将会进一步的完善。
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、创建好友分组api；2、删除好友分组api；3、更改好友分组名api；4、移动好友所在分组api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app端设置界面编码 | 已完成
劳汉文 | 地图信息窗口界面优化及逻辑实现 | 50%
方嘉耀 | 有事请假 | 已完成
成世靖 | app端地图界面共享位置功能界面 | 已完成
丰浩 | app端地图界面Bug修复 | 已完成
总结：由于开发经验不足，感觉每走一步都有不一样的问题，特别是数据库与实际开发编码后产生的冲突，尤其觉得前期数据库设计的不够好，造成编码阶段难度增大，所以对数据库进行了一些没有大范围影响后台编码情况下的小改造，另外就是与服务器的交互方面还需要进一步完善。
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、好友申请通知api；2、同意好友申请api；3、获取好友申请通知api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app端用户个人信息更新 | 已完成
劳汉文 | 继续完成<地图信息窗口界面优化及逻辑实现> | 已完成
方嘉耀 | 研究app主题及字体更换方案及实现方法 | 已完成
成世靖 | app聊天共享位置的实现方案 | 已完成
丰浩 | app端群组功能实现上由bug，进行修复 | 已完成
总结：发现群聊功能存在bug，在经过组员排查后，对会话管理类进行重新设计，完善群聊与私聊功能；第二，计划提供记录用户历史路线的功能，可供查询，若时间允许，会进行开发。
日期：2018.11.26 第十三周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、发布动态api；2、查询动态api；3、删除动态api | 已完成 | api实现及api接口文档撰写
吴彤林 | app通知更新 | 已完成
劳汉文 | web端登录界面 | 已完成
方嘉耀 | app动态功能与服务器对接 | 已完成
成世靖 | app地图标记点更新方案实现与优化 | 已完成
丰浩 | app地图标记点更新方案实现与优化协助 | 已完成
总结：
日期：2018.11.28 第十三周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 项目整合 | 已完成
吴彤林 | 项目整合 | 已完成
劳汉文 | 项目整合 | 已完成
方嘉耀 | 项目整合 | 已完成
成世靖 | 项目整合 | 已完成
丰浩 | 项目整合 | 已完成
总结：
日期：2018.11.29 第十三周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 项目演示与bug调试 | 已完成
吴彤林 | 项目演示与bug调试 | 已完成
劳汉文 | 项目演示与bug调试 | 已完成
方嘉耀 | 项目演示与bug调试 | 已完成
成世靖 | 项目演示与bug调试 | 已完成
丰浩 | 项目演示与bug调试 | 已完成
总结：
日期：2018.12.3 第十四周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | app地图路线记录功能实现
吴彤林 | app地图路线记录功能实现
劳汉文 | web端冻结用户功能实现
方嘉耀 | web端解封用户功能实现
成世靖 | web端冻结群组功能实现
丰浩 | web端解封群组功能实现
总结：
日期：2018.12.5 第十四周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪
吴彤林
劳汉文
方嘉耀
成世靖
丰浩
总结：
日期：2018.12.6 第十四周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪
吴彤林
劳汉文
方嘉耀
成世靖
丰浩
总结：