## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 1.熟悉需求规格说明书，2.分析对象、确定对象用例 | 完成
黎安生 | 1.熟悉需求规格说明书，2.画管路员用例分析图 | 完成
王智永 | 1.熟悉需求规格说明书，2.画普通用户用例分析图 | 完成
郑海文 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户登录用例的分析 | 完成
赵华亮 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户注册用例的分析 | 完成
叶田 | 1.熟悉需求规格说明书，2.完成用户忘记密码用例的分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 记录老师的点评，快速排查的误区及协助完善 | 完成
黎安生 | 完善用例分析文档 | 完成
王智永 | 完善用例分析文档 | 完成
郑海文 | 完善用例分析文档 | 完成
赵华亮 | 完善用例分析文档 | 完成
叶田 | 完善用例分析文档 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 管理员登录系统、禁用用户、开启用户、关闭用户用例规约 | 已完成
黎安生 | 管理员关闭群、开启群、普通用户注册用例规约 | 已完成
王智永 | 用户登录、找回密码、创建用户群用例规约 | 已完成
郑海文 | 退出用户群、编辑群资料、接受用户加入群用例规约 | 已完成
赵华亮 | 拒绝用户加入群、清退群成员、申请加入用户群、退出用户群用例规约 | 已完成
叶田 | 查看群成员位置信息、电话联系群成员、查看群成员个人信息用例规约 | 已完成
总结：
日期：2018.10.11第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 管理员登录系统、禁用用户、开启用户、关闭用户界面 | 已完成
黎安生 | 管理员关闭群、开启群界面 | 已完成
王智永 | 用户登录、找回密码、创建用户群界面 | 已完成
郑海文 | 退出用户群、编辑群资料、接受用户加入群界面 | 已完成
赵华亮 | 拒绝用户加入群、清退群成员界面 | 已完成
叶田 | 查看群成员位置信息界面 | 已完成
总结：经过小组讨论之后觉得之前的界面确实是有点简陋，美感不足，无法吸引用户，觉得一个好的界面不仅可以吸引用户，还可以让我们的价值得到提升，苦寻之下我们终于有了创作的源泉，于是我们墨刀设计我们小组专属的app界面，我们坚信天道酬勤，苦心人天不负，百二秦关终属楚
日期：2018.10.15第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 阅读需求文档以及用例规约，分析出所需实体类 | 完成 | 叶田当天有事没来所以没有分配任务给他
黎安生 | 阅读需求文档以及用例规约，分析出所需实体类，筛选所需实体类，提交修改后的文档 | 完成
王智永 | 阅读需求文档以及用例规约，分析出所需实体类，筛选所需实体类，提交修改后的文档 | 完成
郑海文 | 阅读需求文档以及用例规约，分析出所需实体类，筛选所需实体类，提交修改后的文档 | 完成
赵华亮 | 阅读需求文档以及用例规约，分析出所需实体类，筛选所需实体类，提交修改后的文档 | 完成
叶田 |  | 完成
总结：今天上午已经全面分析了所需的实体类，充分筛选出所需的实体类
日期：2018.10.15第七周周三下午
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 讨论完成实体类设计，完善用户实体类属性设计 | 完成
黎安生 | 讨论完成实体类设计，完善群组实体类属性设计 | 完成
王智永 | 讨论完成实体类设计，完善群成员实体类属性设计 | 完成
郑海文 | 讨论完成实体类设计，完善群聊天内容实体类属性设计 | 完成
赵华亮 | 讨论完成实体类设计，完善用户定位信息实体类属性设计 | 完成
叶田 | 讨论完成实体类设计，完善管理员实体类属性设计 | 完成
总结：大家完成自己的任务后，一起商讨，检查我们类的设计是否合理，补充了没有考虑到的一些的类的属性，使得类的设计更加完善，在大家的共同努力下实体类的设计。
日期：2018.10.15第七周周三晚上
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈柯赞 | 根据用户实体类之间的关系，讨论设计系统数据库的逻辑模型，在完成逻辑模型后，继续设计数据库的物理模型
黎安生
王智永
郑海文
赵华亮
叶田
总结：今晚的任务由于我们觉得有点难度，所以大家集思广益，一起讨论完成的，看起来效果还是不错的。