## Sheet1
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 讨论完善管理端界面设计 | 基本完成
何舒静 |  | 基本完成
郑瑞贤 |  | 基本完成
总结：界面随着项目推进还要不断改进。
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 修改后端添加数据分页 | 完成
何舒静 | 修改前端界面添加分页 | 完成
郑瑞贤 | 修改前端界面添加分页 | 完成
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 学生考试前端对接 | 完成
何舒静 | 全部考试课程和考试班级获取 | 完成
郑瑞贤 | 学生考试后端对接 | 完成
总结：
日期：2018.10.22 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
苏立明 | 验证码 | 进行中
何舒静 | 使用说明书 | 进行中
郑瑞贤 | js重复加载问题 | 进行中
总结：