## Sheet1
日期：2018.9.27 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：编写android前端手机用户的功能用例UML图. | 100%
王一鸣 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：编写web前端普通用户的功能用例UML. | 100%
邱培松 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：编写web前端管理员的功能用例UML. | 100%
总结：系统的功能结构还有不完善部分
日期：2018.9.29 第五周周六
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：完善android前端手机用户的功能用例UML图. | 100%
王一鸣 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：完善web前端普通用户的功能用例UML. | 100%
邱培松 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：完善web前端管理员的功能用例UML. | 100%
总结：完善了功能用例后.对系统的功能结构有了新的认识
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 内容:完成android程序ui设计 | 100%
陈添楠 | 内容:完成android程序ui交互效果雏形 | 100%
陈添楠 | 内容:编写android程序用例规约 | 100%
陈添楠 | 内容:完成web端ui设计(普通用户) | 100%
陈添楠 | 内容:完成web端普通用户ui交互效果雏形 | 100%
总结：学习了界面设计的颜色和谐搭配,学会了使用墨刀界面设计软件
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 内容:完成web端ui设计(管理员) | 100%
王一鸣 | 内容:完成web端管理员ui交互效果雏形 | 100%
邱培松 | 内容:设计数据库逻辑模型 | 100%
黄龙强 | 内容:初步编写android ui界面代码 | 20%
李福森 | 内容:初步编写web端普通用户的ui界面代码 | 15%
总结：
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 10%
王一鸣 | 内容:找android和web端界面ui素材 | 60%
邱培松 | 内容:完成数据库物理模型图 | 100%
黄龙强 | 内容:编写android ui代码 | 50%
李福森 | 内容:编写web端普通用户ui代码 | 20%
总结：
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
| 项目评审 | 100%
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 50%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 40%
黄龙强 | 内容:编写android ui代码 | 80%
邱培松 | 内容:创建数据库. | 100%
王一鸣 | 内容:编写技术文档 | 100%
总结：
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 70%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 60%
黄龙强 | 内容:编写android ui代码 | 90%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块 | 60%
王一鸣 | 内容:查询webSocket相关资料 | 100%
总结：
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 55%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 48%
黄龙强 | 内容:编写android ui代码 | 94%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块 | 80%
王一鸣 | 内容:找android和web端界面ui素材 | 80%
总结：
日期：2018.10.29 第九周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 60%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 54%
黄龙强 | 内容:编写android ui代码 | 94%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块 | 85%
王一鸣 | 内容:找android和web端界面ui素材 | 85%
总结：
日期：2018.10.31 第九周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 65%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 60%
黄龙强 | 内容:编写android ui代码 | 96%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块 | 89%
王一鸣 | 内容:找android和web端界面ui素材 | 96%
总结：
日期：2018.11.1 第九周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 65%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 60%
黄龙强 | 内容:编写与服务器交互的模块 | 50%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块,集成聊天模块 | 94%
王一鸣 | 内容:找android和web端界面ui素材 | 98%
总结：
日期：2018.11.5 第十周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 70%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 65%
黄龙强 | 内容:编写与服务器交互的模块 | 70%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块,集成聊天模块 | 94%
王一鸣 | 内容:测试androidUI跳转 | 100%
总结：
日期：2018.11.7 第十周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 75%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 68%
黄龙强 | 内容:编写与服务器交互的模块 | 75%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块,集成聊天模块 | 94%
王一鸣 | 内容:测试后台聊天模块 | 100%
总结：
日期：2018.11.8 第十周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 80%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 68%
黄龙强 | 内容:编写与服务器交互的模块 | 89%
邱培松 | 内容:编写网络交互处理模块,集成聊天模块 | 100%
王一鸣 | 内容:测试后台聊天模块 | 100%
总结：
日期：2018.11.12 第十一周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 85%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 75%
黄龙强 | 内容:编写与服务器交互的模块 | 94%
邱培松 | 内容:完善网络交互模块，聊天模块 | 70%
王一鸣 | 内容:后台聊天模块回归测试 | 100%
总结：
日期：2018.11.14 第十一周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 90%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 82%
黄龙强 | 内容:编写与服务器交互的模块 | 100%
邱培松 | 内容:完善网络交互模块，聊天模块 | 85%
王一鸣 | 内容:编写web端聊天模块的测试计划 | 100%
总结：
日期：2018.11.15 第十一周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:编写web端普通用户的ui代码 | 100%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 90%
黄龙强 | 内容:编写android端聊天模块 | 70%
邱培松 | 内容:完善网络交互模块，聊天模块 | 95%
王一鸣 | 内容:测试服务器端与客户端数据传输格式 | 100%
总结：
日期：2018.11.19 第十二周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容;把网页集成到服务器 | 70%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 95%
黄龙强 | 内容:编写android端聊天模块 | 80%
邱培松 | 内容:完善网络交互模块，聊天模块 | 100%
王一鸣 | 内容;测试web端的界面交互效果 | 100%
总结：
日期：2018.11.21 第十二周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容;把网页集成到服务器 | 100%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户的js代码 | 100%
黄龙强 | 内容:编写android端聊天模块 | 90%
邱培松 | 内容:编写网络交互文档 | 85%
王一鸣 | 内容:编写android 端程序的测试计划 | 70%
总结：
日期：2018.11.21 第十三周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李福森 | 内容:修改不符合美观的页面
陈添楠 | 内容:完善web端普通用户的js代码
黄龙强 | 内容:编写android端聊天模块
邱培松 | 内容:编写网络交互文档
王一鸣 | 内容:编写android 端程序的测试计划
总结：