## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
吴彤林 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<管理员>） | 已完成
劳汉文 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成
方嘉耀 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成
成世靖 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成
丰浩 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
吴彤林 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<管理员>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
劳汉文 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
方嘉耀 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
成世靖 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
丰浩 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
吴彤林 | 编写用例描述（参与者为<管理员>） | 已完成
劳汉文 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成
方嘉耀 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成
成世靖 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成
丰浩 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪
吴彤林
劳汉文
方嘉耀
成世靖
丰浩
总结：