## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 查看需求分析，分析<聊天>功能模块 | 100%
王志豪 | 查看需求分析，分析<个人，设置>功能模块 | 100%
陶君瑞 | 查看需求分析，分析<登录，注册>功能模块 | 100%
王泽儒 | 查看需求分析，分析<群管理>功能模块 | 100%
张源华 | 查看需求分析，分析<定位>功能模块 | 60% | 暂时未得知如何设计用例图
总结：已进行项目需求分析讨论，并通过分析确定每个功能模块的功能
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 修改功能用例图并组合成整体用例图 | 100%
王志豪 | 修改功能用例图 | 100%
陶君瑞 | 修改功能用例图 | 100%
王泽儒 | 修改功能用例图 | 100%
张源华 | 修改功能用例图 | 100%
总结：已修改完每个功能的用例图，并且结合成一个整体的用例图
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
吴瑞鹏 | 根据用例图编写用例规约
王志豪 | 辅助编写用例规约以及示图
陶君瑞 | 辅助编写用例规约以及示图
王泽儒 | 辅助编写用例规约以及示图
张源华 | 辅助编写用例规约以及示图
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
总结：