## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（登录注册） | 已完成
潘泽珊 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（好友管理） | 已完成
杨淑堂 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（个人信息维护） | 已完成
吴志勇 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（普通用户）,功能模块（群管理） | 已完成
区坤 | 1.熟悉需求文档。2.确定用例，参与者（管理员）,功能模块（群管理） | 已完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 修改用例图（普通用户） | 已完成
潘泽珊 | 修改用例图（群管理） | 已完成
杨淑堂 | 修改用例图（系统管理员） | 已完成
吴志勇 | 修改用例图（系统管理员） | 已完成
区坤 | 修改用例图（系统管理员） | 已完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 用例描述普通用户（搜索群、申请加入群模块） | 已完成
潘泽珊 | 用例描述普通用户（个人信息维护、好友管理模块） | 已完成
杨淑堂 | 用例描述普通用户（注册、登录、查看自身定位、找回密码、创建群、显示群列表） | 已完成
吴志勇 | 用例描述普通用户群管理模块 | 已完成
区坤 | 用例描述系统管理员 | 已完成
总结：
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 讨论UI设计，手机端的UI设计 | 10%
潘泽珊 | 讨论UI设计，手机端的UI设计 | 10%
杨淑堂 | 讨论UI设计，PC端的UI设计 | 10%
吴志勇 | 讨论UI设计，系统管理员UI设计 | 10%
区坤 | 讨论UI设计，系统管理员UI设计 | 10%
总结：对一些作图软件不是很熟悉，花费了挺多时间
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 完善APP的UI设计 | 已完成
潘泽珊 | 编辑APP的UI设计文档 | 已完成
杨淑堂 | 完善用例需求分析文档 | 已完成
吴志勇 | 编辑管理员的UI设计文档 | 已完成
区坤 | 完善管理员的UI设计 | 已完成
总结：
日期：2018.10.17 第七周周 三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 讨论数据库 | 已完成
潘泽珊 | 讨论数据库 | 已完成
杨淑堂 | 讨论数据库 | 已完成
吴志勇 | 讨论数据库 | 已完成
区坤 | 讨论数据库，做数据库逻辑图形 | 已完成
总结：
日期：2018.10.18 第七周周 四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 评审 | 已完成
潘泽珊 | 评审 | 已完成
杨淑堂 | 评审 | 已完成
吴志勇 | 评审 | 已完成
区坤 | 评审 | 已完成
总结：
日期：2018.10.22第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 写开发路线文档，APP的首页跳转界面 | 已完成
潘泽珊 | APP登录注册那一块的界面 | 已完成
杨淑堂 | 系统管理员的登录和首页 | 70% | 做一些细节的修改
吴志勇 | 后台框架 | 已完成
区坤 | 录入数据库 | 已完成
总结：
日期：2018.10.24第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 好友管理界面 | 60% | 还有部分界面没有做完
潘泽珊 | APP登录注册交互 | 10% | 在代码上出了问题
杨淑堂 | 系统管理员的登录和首页 | 已完成
吴志勇 | 后台登录注册交互 | 50% | 还有接口要完善，APP前端还没有做好交互准备
区坤 | 后台登录注册交互 | 50% | 还有接口要完善，APP前端还没有做好交互准备
总结：对于交互那一部分接触比较少，所以在交互上用了不少时间
日期：2018.10.25第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 好友管理界面 | 已完成
潘泽珊 | APP登录注册交互 | 已完成
杨淑堂 | 系统管理员用户列表界面 | 已完成
吴志勇 | 后台登录注册交互 | 已完成
区坤 | 后台登录注册交互 | 已完成
总结：
日期：2018.10.29第九周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 通知、添加好友、申请加入群界面 | 50% | 在代码上出了问题
潘泽珊 | APP登录注册交互 | 50% | 前后台交互的代码上出了问题，还有部分页面没完成
杨淑堂 | 系统管理员群列表 | 已完成
吴志勇 | 修改密码、修改用户信息 | 已完成
区坤 | 修改密码、修改用户信息 | 已完成
总结：在前后台交互上花费了不少的时间
日期：2018.10.31第九周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 通知、添加好友、申请加入群界面 | 已完成
潘泽珊 | APP登录注册交互 | 已完成
杨淑堂 | 系统管理员用户个人信息界面 | 已完成
吴志勇 | 管理员系统查看用户 | 已完成
区坤 | 管理员系统查看群 | 已完成
总结：
日期：2018.11.1第九周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 地图定位 | 未完成 | 定位部分出了问题
潘泽珊 | 整合所有界面 | 未完成 | 还有部分界面没有做完
杨淑堂 | 系统管理员群信息界面 | 已完成
吴志勇 | 管理员系统查看用户详情、群详情 | 已完成
区坤 | 管理员系统查看用户详情、群详情 | 已完成
总结：对于百度地图不是很会用，所以在这方面用了不少时间
日期：2018.11.5第10周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 地图定位,群管理界面、我的界面 | 未完成 | 定位部分出了问题
潘泽珊 | 整合所有界面 | 未完成 | 部分界面没有整合完
杨淑堂 | 系统管理员登录交互 | 已完成
吴志勇 | 系统管理员登录交互 | 已完成
区坤 | 系统管理员登录交互 | 已完成
总结：定位不能显示用户头像
日期：2018.11.7第10周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 地图定位 | 已完成
潘泽珊 | 整合所有界面 | 已完成
杨淑堂 | 系统管理员群管理界面 | 已完成
吴志勇 | 系统管理员群管理 | 已完成
区坤 | 系统管理员群管理 | 已完成
总结：
日期：2018.11.8第10周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 地图定位并显示用户头像 | 已完成
潘泽珊 | 与后台交互用户信息 | 已完成
杨淑堂 | 系统管理员好友管理界面 | 已完成
吴志勇 | 系统管理员好友管理 | 已完成
区坤 | 系统管理员好友管理 | 已完成
总结：
日期：2018.11.12第11周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 显示其他人位置 | 未完成 | 在提取其他人位置的代码上出了问题
潘泽珊 | 与后台交互用户信息和好友管理模块的交互 | 未完成 | 在上传头像这一块出了问题
杨淑堂 | 优化系统管理员好友管理模块界面 | 已完成
吴志勇 | 添加好友、屏蔽好友后台管理 | 已完成
区坤 | 添加好友、屏蔽好友后台管理 | 已完成
总结：
日期：2018.11.14第11周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 显示其他人位置 | 未完成 | 显示头像出错了
潘泽珊 | 与后台交互用户信息和好友管理模块的交互 | 未完成 | 在上传头像这一块出了问题
杨淑堂 | 优化系统管理员群管理模块界面 | 已完成
吴志勇 | 查询好友、添加好友、查看通知、同意与拒绝添加好友 | 未完成 | 还有部分没有完成
区坤 | 查询好友、添加好友、查看通知、同意与拒绝添加好友 | 未完成 | 还有部分没有完成
总结：
日期：2018.11.15第11周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 显示其他人位置并显示头像 | 未完成 | 显示其他人位置出问题
潘泽珊 | 与后台交互用户信息和好友管理模块的交互 | 已完成
杨淑堂 | 优化系统管理员好友列表管理模块界面 | 未完成 | 部分未完成
吴志勇 | 查询好友、添加好友、查看通知、同意与拒绝添加好友、上传头像 | 未完成 | 部分未完成
区坤 | 查询好友、添加好友、查看通知、同意与拒绝添加好友、上传头像 | 未完成 | 部分未完成
总结：
日期：2018.11.19第12周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 显示其他人位置并显示头像，创建群 | 未完成 | 显示其他人位置出问题
潘泽珊 | 查询好友、添加好友与后台交互 | 已完成
杨淑堂 | 优化系统管理员好友列表管理模块界面 | 已完成
吴志勇 | 查询好友、添加好友、查看通知、同意与拒绝添加好友、上传头像 | 已完成
区坤 | 查询好友、添加好友、查看通知、同意与拒绝添加好友、上传头像 | 已完成
总结：
日期：2018.11.21第12周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 显示其他人位置并显示头像，创建群 | 未完成 | 提取其他人头像出错
潘泽珊 | 通知模块与后台交互、修改密码交互 | 未完成 | 修改密码部分未完成
杨淑堂 | 优化系统管理员界面 | 已完成
吴志勇 | 群模块 | 已完成
区坤 | 群模块 | 已完成
总结：
日期：2018.11.26第13周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 显示其他人位置并显示头像，添加群成员 | 已完成
潘泽珊 | 修改密码交互、群模块交互 | 未完成 | 群模块交互未完成
杨淑堂 | 优化文档 | 未完成
吴志勇 | 找回密码 | 已完成
区坤 | 找回密码 | 已完成
总结：
日期：2018.11.28第13周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 优化地图 | 未完成
潘泽珊 | 群模块交互 | 未完成
杨淑堂 | 优化文档 | 未完成
吴志勇 | 群模块交互 | 未完成
区坤 | 群模块交互 | 未完成
总结：
日期：2018.11.29第13周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 优化地图 | 已完成
潘泽珊 | 群模块交互 | 未完成
杨淑堂 | 优化文档 | 已完成
吴志勇 | 群模块交互 | 未完成
区坤 | 群模块交互 | 未完成
总结：
日期：2018.12.3第14周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
谢佟丽 | 聊天
潘泽珊 | 群模块交互
杨淑堂 | 管理员系统测试文档
吴志勇 | 群模块交互
区坤 | 群模块交互
总结：