## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 熟悉需求文档，分析普通用户群组管理用例图 | 完成
黄俊贤 | 熟悉需求文档，分析普通用户好友管理并画出用例图 | 完成
黄立根 | 熟悉需求文档，分析管理员功能并画出用例图 | 完成
冯德志 | 熟悉需求文档，分析群主功能并画出用例图 | 完成
常永伟 | 熟悉需求文档，分析普通用户个人信息管理并画出用例图 | 完成
总结：
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 修改完善普通用户群组管理用例图，合并用例图 | 完成
黄立根 | 修改完善普通用户好友管理用例图 | 完成
黄俊贤 | 修改完善普通用户个人信息管理用例图 | 完成
李达波 | 修改完善普通用户群管理员用例图 | 完成
冯德志 | 修改完善管理员用例 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成APP端用户登陆、群聊创建的用例分析和界面设计 | 未完成（90%）
黄立根 | 初步设计完成网页端的登陆、注册、主页面、个人信息管理的界面设计 | 完成
黄俊贤 | 初步设计完成网页端的好友添加、创建群主、查询用户界面设计 | 未完成
李达波 | 初步设计完成个人信息管理、个人信息修改、找回密码、注册的用例分析和界面设计 | 完成
常永伟 | 收集其他组员所需的图片 | 完成
冯德志 | 初步设计完成网页端的登陆、注册、个人信息管理的用例分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.10 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成APP端群聊管理（创建群、加入群、查询群）用例分析和主界面设计 | 完成
黄立根 | 重新修改已做好的PC端用例分析并且初步设计完成群聊管理得各项用例分析 | 未完成（70%）
黄俊贤 | 重新修改已做好的PC端用例分析并且与立根一起初步设计完成群聊管理的各项用例分析 | 未完成（90%）
李达波 | 初步设计完成好友管理（添加好友、删除好友、好友聊天）的用例分析以及界面分析 | 完成
冯德志 | 重新修改已做好的PC端用例分析并且完成PC端个人信息管理用例分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 初步设计完成APP端群聊管理剩余部分的用例分析及重新整合用例分析文档 | 完成
黄立根 | 完成PC端管理员的用例分析 | 完成
黄俊贤 | 初步设计完成APP端群主管理的用例分析 | 完成
李达波 | 初步设计完成er图 | 未完成（90%）
冯德志 | 初步设计完成APP端群主管理的用例分析 | 完成
总结：
日期：2018.10.18 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 再一次审查用例分析文档中的内容，将不足之处完善 | 完成
黄立根 | 开始编写网页端管理员界面网页设计（仅html+css） | 完成
黄俊贤 | 设计完成数据库管理员表、群成员表、群管理表、聊天信息表设计 | 完成
李达波 | 编写网络交互API文档 | 完成
冯德志 | 设计完成数据库用户表、群组表、好友表设计 | 完成
总结：
日期：2018.10.17 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 项目评审 | 完成
黄立根 | 项目评审 | 完成
黄俊贤 | 项目评审 | 完成
李达波 | 项目评审 | 完成
冯德志 | 项目评审 | 完成
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完成app端登陆注册界面、以及将短信验证功能完成 | 未完成（80%）
黄立根 | 熟悉百度地图API用法，了解各种用法并写出demo，完成 app主界面的地图功能 | 完成
黄俊贤 | 完成app端找回密码界面 | 完成
李达波 | 创建数据库，将后台环境搭建完成，配合组员完成前后端交互 | 完成
冯德志 | 寻找解决聊天功能的办法，若找不到则了解环信API的使用方法，写一个简单的demo | 未完成
总结：
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完成注册第二个界面、修改密码两个界面 | 未完成(40%) | 完成github与IDE的相关配置
黄立根 | pc端显示数据的表单分页 | 未完成（60%）
黄俊贤 | 完成百度地图的多点标记、和标记连线demo | 未完成（60%）
李达波 | 完成APP主页面，包括好友、群界面。继续后台程序开发。 | 未完成（70%）
冯德志 | 完成地图的路线规划 | 未完成（40%）
总结：
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 继续完成注册第二个界面、修改密码两个界面 | 完成
黄立根 | 继续完成pc端显示数据的表单分页 | 完成
黄俊贤 | 继续完成百度地图的多点标记、和标记连线demo | 完成
李达波 | 继续昨天未完成的界面，加上个人信息以及聊天信息主界面 | 完成
冯德志 | 继续完成地图的路线规划 | 完成
总结：
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 将组员的代码合并形成最新版本，完成个人信息设置的界面 | 完成
黄立根 | 继续编写环信EaseUI的聊天界面,修改头像和昵称的显示 | 完成
黄俊贤 | 百度地图的点聚合和地图功能完善 | 完成
李达波 | 完成群聊剩余的界面，继续完成后台数据接口开发。 | 完成
冯德志 | 继续完成地图的路线规划、定位 | 完成
总结：
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 修改已完成界面的顶部栏，编写设置可见范围、个人主页界面 | 完成
黄立根 | 完成PC端页面逻辑 | 完成
黄俊贤 | 地图的导航部分 | 完成
李达波 | 完成后台数据接口开发的一部分。 | 完成
冯德志 | 地图界面、后台服务 | 完成
总结：
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 编写剩余的界面 | 完成
黄立根 | 继续完成PC端页面逻辑 | 未完成
黄俊贤 | 继续完成地图的导航部分 | 未完成
李达波 | 继续完成后台数据接口开发的一部分。 | 未完成（50%）
冯德志 | 继续完成地图界面、后台服务 | 未完成
总结：
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完成登陆、注册、找回密码界面与后台的交互 | 未完成
黄立根 | 集合环信EaseUI到项目中 | 未完成
黄俊贤 | 地图导航功能完善 | 未完成
李达波 | 继续完成后台接口开发 | 未完成（70%）
冯德志 | 完善地图路线规划、定位、界面功能 | 未完成
总结：
日期：2018.11.7 第十周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完成注册、找回密码界面与后台的交互 | 完成
黄立根 | 了解webscoket在android端的实现 | 未完成
黄俊贤 | 完善地图标记细节、路线显示 | 未完成
李达波 | 请假 | 未完成
冯德志 | 完善地图路线规划、定位、界面功能 | 完成
总结：写后台的同学请假了，与后台对接部分进度变慢。
日期：2018.11.8 第十周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完成后台与android的个人信息交互 | 未完成
黄立根 | 了解webscoket在android端的实现 | 未完成
黄俊贤 | 完善地图标记细节、路线显示 | 未完成
李达波 | 请假 | 未完成
冯德志 | 完善地图路线规划、定位、界面功能 | 未完成
总结：队员在网页端实现了websocket聊天功能，但是在安卓端遇到很多问题，决定不使用websocket，转用环信加快开发速度，UI计划完全使用环信提供的界面，所以之前做的所有聊天部分的界面都取消了。
日期：2018.11.12 第十一周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完善个人信息界面与后台交互 | 未完成
黄立根 | 了解环信在android端的实现 | 未完成
黄俊贤 | 完善地图标记细节、路线显示 | 未完成
李达波 | 做一个环信群聊的demo | 未完成
冯德志 | 完善地图路线规划、定位、界面功能 | 未完成
总结：这段时间的交流变少了，导致做得比较乱。
日期：2018.11.14 第十一周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 更新完善注册、登陆与后台的对接 | 完成
黄立根 | 尝试环信在android端的实现 | 未完成
黄俊贤 | 请假 | 未完成
李达波 | 更新完善注册、登陆与后台的对接 | 完成
冯德志 | 整合两份地图代码 | 未完成
总结：实现了环信在安卓端的实现，聊天功能问题解决了。
日期：2018.11.19 第十二周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 更新完善与后台的对接 | 完成
黄立根 | 尝试环信在android端的实现 | 未完成
黄俊贤 | 完善头像选择功能 | 未完成
李达波 | 完成APP端和后台对接工作，编写网页端界面。 | 完成
冯德志 | 整合两份地图代码 | 未完成
总结：地图开发方面进度偏慢。
日期：2018.11.21 第十二周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 更新完善与后台的对接 | 完成
黄立根 | 利用环信实现群聊功能 | 未完成
黄俊贤 | 将之前做好的将个人坐标显示到地图上等功能整合到项目中。 | 完成
李达波 | 完善安卓端后台，并且与队员交流，继续开发数据接口。 | 完成
冯德志 | 将好友坐标显示到地图上功能整合。 | 未完成（60%）
总结：使用环信SDK需要构建自己的好友体系，对接过程中遇到很多问题，都通过讨论解决了。发现后台有不足之处，后台在继续修改。
日期：2018.11.22 第十二周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完善APP | 完成
黄立根 | 把聊天功能需要对接得部分与后台对接。 | 完成
黄俊贤 | 与队员一起将所有的百度地图功能与后台对接，实现显示好友标记、在地图上显示好友信息等重要功能 | 未完成（80%）
李达波 | 为聊天功能提供数据接口，修改不足之处。编写用户网页端功能。 | 完成
冯德志 | 与队员一起将所有的百度地图功能与后台对接，实现显示好友标记、在地图上显示好友信息等重要功能 | 未完成（80%）
总结：聊天功能和后台对接好了，聊天功能完成。
日期：2018.11.26 第十三周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完善APP功能 | 完成
黄立根 | 完成管理员端与后台的对接 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug | 完成
李达波 | 优化后台，继续编写用户网页前端。 | 完成（50%）
冯德志 | 修复地图bug | 完成
总结：
日期：2018.11.28 第十三周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完善APP功能、app与后台对接更新 | 完成（30%）
黄立根 | 完成管理员端与后台的对接 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug | 完成
李达波 | 优化后台，继续编写用户网页前端。 | 完成（50%）
冯德志 | 修复地图bug | 完成
总结：
日期：2018.11.29 第十三周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 完善APP功能、app与后台对接更新 | 完成（60%）
黄立根 | 完成管理员端与后台的对接 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug | 完成
李达波 | 优化后台，继续编写用户网页前端。 | 完成（60%）
冯德志 | 修复地图bug | 完成
总结：
日期：2018.12.3 第十四周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | app与后台对接更新 | 完成
黄立根 | 完成管理员端与后台的对接 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug、测试 | 完成
李达波 | 优化后台 | 完成（70%）
冯德志 | 修复地图bug、测试 | 完成
总结：
日期：2018.12.5 第十四周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 更新整个项目 | 完成
黄立根 | 测试管理员PC端 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug、测试 | 完成
李达波 | 优化后台 | 完成
冯德志 | 修复地图bug、测试 | 完成
总结：
日期：2018.12.6 第十四周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 编写使用手册 | 未完成（50%）
黄立根 | 测试管理员PC端 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug、测试 | 完成
李达波 | 测试后台 | 未完成（30%）
冯德志 | 修复地图bug、测试 | 完成
总结：
日期：2018.12.10 第十五周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 编写使用手册 | 完成
黄立根 | 测试管理员PC端 | 完成
黄俊贤 | 修复地图bug、测试 | 完成
李达波 | 测试后台 | 完成
冯德志 | 修复地图bug、测试 | 完成
总结：
日期：2018.12.10 第十五周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 更新项目 | 完成
黄立根 | 更新项目 | 完成
黄俊贤 | 更新项目 | 完成
李达波 | 更新项目 | 完成
冯德志 | 更新项目 | 完成
总结：
日期：2018.12.11 第十五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 测试完整项目 | 完成
黄立根 | 测试完整项目 | 完成
黄俊贤 | 测试完整项目 | 完成
李达波 | 测试完整项目 | 完成
冯德志 | 测试完整项目 | 完成
总结：
日期：2018.12.17 第十六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
邱志鹏 | 录制视频 | 完成
黄立根 | 录制视频 | 完成
黄俊贤 | 录制视频 | 完成
李达波 | 录制视频 | 完成
冯德志 | 录制视频 | 完成
总结：