## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 用例图绘制[前端手机用户] | 已完成
黄成志 | 用例图绘制[前端手机用户] | 已完成
黄皓燊 | 用例图绘制[前端PC用户] | 已完成
郑嘉蔚 | 用例图绘制[前端PC用户] | 已完成
郑瑞贤 | 用例图绘制[系统管理员] | 已完成
辛伟达 | 用例图绘制[系统管理员] | 已完成
总结：任务基本已完成，细节有待改善。
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 修改用例图[前端手机用户用例图]
黄成志 | 编写用例描述[手机端用户注册]
黄皓燊 | 修改用例图[前端PC用户用例图]
郑嘉蔚 | 编写用例描述[手机端用户登陆]
郑瑞贤 | 修改用例图[系统管理员用例图]
辛伟达 | 编写用例描述[手机端创建群]
总结：