## Sheet1
日期：2018.9.27 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：编写android前端手机用户的功能用例UML图. | 100%
王一鸣 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：编写web前端普通用户的功能用例UML. | 100%
邱培松 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：编写web前端管理员的功能用例UML. | 100%
总结：系统的功能结构还有不完善部分
日期：2018.9.29 第五周周六
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：完善android前端手机用户的功能用例UML图. | 100%
王一鸣 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：完善web前端普通用户的功能用例UML. | 100%
邱培松 | 查看综合实训指导书.编写用例，内容：完善web前端管理员的功能用例UML. | 100%
总结：完善了功能用例后.对系统的功能结构有了新的认识
日期：2018.10.10 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 内容:编写android程序ui设计 | 100%
陈添楠 | 内容:编写android程序ui交互效果雏形 | 100%
陈添楠 | 内容:编写android程序用例规约 | 100%
陈添楠 | 内容:编写web端ui设计(普通用户) | 100%
陈添楠 | 内容:编写web端普通用户ui交互效果雏形 | 100%
总结：学习了界面设计的颜色和谐搭配,学会了使用墨刀界面设计软件
日期：2018.10.15 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
陈添楠 | 内容:编写web端ui设计(管理员)
陈添楠 | 内容:编写web端管理员ui交互效果雏形
王一鸣 | 内容:编写web端用例规约
邱培松 | 内容:设计数据库逻辑模型的entity、物理模型的table
黄龙强 | 内容:初步编写android ui代码
李福森 | 内容:初步编写web端普通用户的ui界面代码
总结：