## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 用例图绘制[前端手机用户] | 已完成
黄成志 | 用例图绘制[前端手机用户] | 已完成
黄皓燊 | 用例图绘制[前端PC用户] | 已完成
郑嘉蔚 | 用例图绘制[前端PC用户] | 已完成
郑瑞贤 | 用例图绘制[系统管理员] | 已完成
辛伟达 | 用例图绘制[系统管理员] | 已完成
总结：任务基本已完成，细节有待改善。
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 修改用例图[前端手机用户用例图] | 已完成
黄成志 | 编写用例描述[手机端用户注册] | 初步完成
黄皓燊 | 修改用例图[前端PC用户用例图] | 已完成
郑嘉蔚 | 编写用例描述[手机端用户登陆] | 初步完成
郑瑞贤 | 修改用例图[系统管理员用例图] | 已完成
辛伟达 | 编写用例描述[手机端创建群] | 初步完成
总结：任务基本已完成，细节有待改善。
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 编写用例描述[手机端退出群][手机端发布群公告] | 已完成
黄成志 | 编写用例描述[手机端创建群][手机端加入群] | 已完成
黄皓燊 | 编写用例描述[PC端用户注册][PC端忘记密码] | 已完成
郑嘉蔚 | 编写用例描述[PC端创建群][PC端修改群信息] | 已完成
郑瑞贤 | 编写用例描述[登录管理系统][查看用户信息] | 已完成
辛伟达 | 编写用例描述[开启注册用户][禁用注册用户] | 已完成
总结：任务基本已完成，细节有待改善。
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 设计界面原型[手机端用户注册] | 已完成
黄成志 | 设计界面原型[手机端用户登陆] | 已完成
黄皓燊 | 设计界面原型[PC端用户注册] | 已完成
郑嘉蔚 | 设计界面原型[PC端用户登陆] | 已完成
郑瑞贤 | 设计界面原型[登录管理系统] | 已完成
辛伟达 | 设计界面原型[查看用户信息] | 已完成
总结：大部分时间用于熟悉软件、讨论原型,任务基本完成。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 设计界面原型[手机端创建群][手机端修改群信息] | 已完成
黄成志 | 设计界面原型[手机端加入群][手机端发布群公告] | 已完成
黄皓燊 | 设计界面原型[PC端创群][PC端加群] | 已完成
郑嘉蔚 | 设计界面原型[PC端删群][PC端移除群成员] | 已完成
陈碧容 | 设计界面原型[开启用户] | 已完成
辛伟达 | 设计界面原型[禁用用户] | 已完成
总结：边讨论边设计原型，考虑到技术有限，界面设计相对简单。
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 设计界面原型[手机端邀请成员][手机端移除成员] | 已完成
黄成志 | 设计界面原型[手机端群信息共享][手机端忘记密码] | 已完成
黄皓燊 | 设计界面原型[PC端邀请成员][PC端移除成员] | 已完成
郑嘉蔚 | 设计界面原型[PC端忘记密码][PC端位置共享] | 已完成
陈碧容 | 设计界面原型[开启群] | 已完成
辛伟达 | 设计界面原型[禁用群] | 已完成
总结：界面设计基本完成,正在优化用例描述、着手数据库设计。
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 课堂评审 | 已完成
黄成志 | 课堂评审 | 已完成
黄皓燊 | 课堂评审 | 已完成
郑嘉蔚 | 课堂评审 | 已完成
陈碧容 | 课堂评审 | 已完成
辛伟达 | 课堂评审 | 已完成
总结：演示自己的作品，学习他人的优点。
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 建立github库、配置android studio开发环境 | 已完成
黄成志 | 熟悉开发环境、修改逻辑模型 | 已完成
黄皓燊 | 熟悉开发环境、分析技术路线 | 已完成
郑嘉蔚 |  |  | 请假
陈碧容 | 建立Eclipse后台开发环境、修改物理模型 | 已完成
辛伟达 | 修改物理模型后导入mysql数据库 | 已完成
总结：搭建基本环境。
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 确定使用的通讯技术、集成环境 | 已完成
黄成志 | 完成android界面[修改密码] | 已完成
黄皓燊 | 完成android界面[注册] | 已完成
郑嘉蔚 |  |  | 请假
陈碧容 | 完成android界面[修改个人信息] | 已完成
辛伟达 | 完成android界面[设置] | 已完成
总结：制作androidUI中。
日期：2018.10.25 第八周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 完成android界面[创建群聊] | 已完成
黄成志 | 完成android界面[修改密码] | 已完成
黄皓燊 | 完成android界面[登陆] | 已完成
郑嘉蔚 | 完成android界面[搜索群聊] | 已完成
陈碧容 | 完成android界面[关于我们] | 已完成
辛伟达 | 完成android界面[忘记密码] | 已完成
总结：在完成界面的同时，思考逻辑架构以及技术实现。
日期：2018.10.29 第九周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 完成android界面[群聊界面] | 已完成
黄成志 | 完成android界面[群聊功能] | 已完成
黄皓燊 | 完成android界面[通知] | 已完成
郑嘉蔚 | 完成android界面[群组] | 已完成
陈碧容 | 完成android界面[我的] | 已完成
辛伟达 | 完成android界面[加入群聊] | 已完成
总结：构思界面代码和java代码的连接。
日期：2018.10.31 第九周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 尝试加入聊天框架 | 已完成
黄成志 | 完成android界面[设置] | 已完成
黄皓燊 | 修改android界面[通知]与java代码 | 已完成
郑嘉蔚 | 修改[搜索群聊]java代码 | 已完成
陈碧容 | 修改[我的]java代码 | 已完成
辛伟达 | 修改android界面[加入群聊] | 已完成
总结：聊天UI已有，暂时卡在集成通讯上
日期：2018.11.1 第九周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 集成Im即时通讯，使用腾讯云通讯 | 暂未完成 | 尝试集成环境失败，修改后重新集成
黄成志 | 完成android界面[关于我们] | 已完成
黄皓燊 | 修改android界面[创建群聊] | 已完成
郑嘉蔚 | 修改android界面[群组] | 已完成
陈碧容 | 修改[修改密码]代码 | 已完成
辛伟达 | 开始制作静态后台管理网页[登陆] | 已完成
总结：界面基本完成，需少量完善。
日期：2018.11.5 第十周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
练富珊 | 重新集成Im即时通讯
黄成志 | 完善[设置]的功能列表
黄皓燊 | android注册邮箱验证码功能实现
郑嘉蔚 | 制作静态后台管理网页[查看注册用户]
陈碧容 | 制作静态后台管理网页[开启用户]
辛伟达 | 制作静态后台管理网页[注册]
总结：