## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定pc端用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
王嘉宇 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定pc端用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
许俊杰 | 1、熟悉APP手机端UI设计；2、确定手机端用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户管理>）最后汇总 | 已完成
庞森杰 | 1、熟悉Android项目-Java项目整合开发-天下纵横-系统需求分析-吴绍根；2、确定手机端用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户管理>）最后汇总 | 已完成
总结：总体已完成
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 修改完善pc端用例 | 已完成
王嘉宇 | 修改完善pc端用例 | 已完成
许俊杰 | 修改完善android端用例 | 已完成
庞森杰 | 修改完善android端用例 | 已完成
总结：总体已完成，最后放弃分开为PC端与Android端，把PC端与Android端的用例完善成一起
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 编写分配到的用例规约 | 已完成
王嘉宇 | 编写分配到的用例规约 | 已完成
许俊杰 | 编写分配到的用例规约 | 已完成
庞森杰 | 编写分配到的用例规约 | 已完成
总结：计划是先各编写一部分用例规约，再在一起讨论哪一位组员的哪一部分做得好，其他组员再模仿好的修改完善
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 修改及完善用例规约 | 已完成
王嘉宇 | 修改及完善用例规约 | 已完成
许俊杰 | 修改及完善用例规约 | 已完成
庞森杰 | 设计安卓端界面 | 进行中
总结：计划是先各编写一部分用例规约，再在一起讨论哪一位组员的哪一部分做得好，其他组员再模仿好的修改完善
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 讨论并设计er图 | 进行中
王嘉宇 | 讨论并设计er图 | 进行中
许俊杰 | 设计安卓端界面 | 进行中
庞森杰 | 设计安卓端界面 | 进行中
总结：错误预估界面设计的工作量，导致界面设计还有过多未完成
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 讨论并设计er图 | 已完成
王嘉宇 | 讨论并设计er图 | 已完成
许俊杰 | 设计安卓端界面 | 已完成
庞森杰 | 设计安卓端界面 | 已完成
总结：
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 点评 | 已完成
王嘉宇 | 点评 | 已完成
许俊杰 | 点评 | 已完成
庞森杰 | 点评 | 已完成
总结：
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
王嘉宇 | 编写完善数据库 | 进行中
庞森杰 | 使用百度地图api进行安卓端设计 | 进行中
总结：
日期：2018.10.24 第八周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
余舒章 | 编写完善数据库 | 进行中
王嘉宇 | 编写完善数据库 | 进行中
许俊杰 | 使用springmvc、mybatis进行框架搭建 | 进行中
庞森杰 | 使用安卓原生代码、百度地图api进行安卓端前端设计 | 进行中
总结：